Администрация городского округа муниципального образования

«город Саянск»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ *\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_\_*

г.Саянск

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 23.10.2019 № 110-37-1176-19

В целях приведения муниципальной программы «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск»на 2020-2025 годы» в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, руководствуясь пунктом 3.4 раздела 3 Порядка разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденного постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018№ 110-37-767-18, статьями 4, 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 23.10.2019 № 110-37-1176-19 (в редакции от 15.06.2020 №110-37-553-20, от 19.08.2020 №110-37-763-20, от 28.09.2020 № 110-37-915-20, от 30.12.2020 № 110-37-1325-20, от 09.04.2021 № 110-37-419-21, от 02.09.2021 № 110-37-968-21, опубликовано в газете «Саянские зори», выпуск от 18.06.2020№ 24 (4091) (вкладыш официальной информации стр. 2-3), выпуск от 27.08.2020 № 34 (4101) (вкладыш официальной информации стр. 4), выпуск от 01.10.2020 № 39 (4106) (вкладыш официальной информации стр. 7-8), выпуск от 31.01.2021 № 1 (4120) (вкладыш официальной информации стр. 7-9), выпуск от 15.04.2021 № 14 (4133) (вкладыш официальной информации стр. 7-8), выпуск от 09.09.2021 № 35 (4154) (вкладыш официальной информации стр. 1-2), выпуск от 13.01.2022 ! (4171) (вкладыш официальной информации стр. 2-3),выпуск от 17.02.2022 №6 (4176) ( вкладыш официальной информации стр.1-2), выпуск 110-37-492-22 от 20.04.2022 следующие изменения:

1.1. Пункт 8 раздела 1. «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8. | Объем и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования мероприятий программы за 2020 - 2025 годы **– 1154811,83** тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета города Саянска – **413459,23** тыс. рублей, по годам реализации и подпрограммам: |
| **Объем финансирования, тыс. руб., по годам и подпрограммам** |
|  | 2020-2025 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Всего, местный бюджет | 413459,23  | 48848,06  | 69224,21  | 95079,254 | 81883,35  | 54722,50  | 63701,86  |
| [Подпрограмма № 1](#P593) | 115786,20 | 14471,20 | 24658,10 | 40731,80 | 27054,10 | 0,00 | 8871,00 |
| [Подпрограмма № 2](#P937) | 14163,46 | 680,00 | 2502,71 | 4026,754 | 2318,00 | 2318,00 | 2318,00 |
| [Подпрограмма № 3](#P1321) | 283509,57 | 33696,86 | 42063,40 | 50320,70 | 52511,25 | 52404,50 | 52512,86 |
| в том числе за счет средств, планируемых к привлечению из областного бюджета на условиях софинансирования – **741352,60** тыс. рублей, по годам реализации подпрограммам: |
| **Объем финансирования, тыс. руб., по годам и подпрограммам** |
|  | 2020-2025 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Всего, областной бюджет | 741352,60 | 98810,51 | 140203,59 | 241917,30  | 191053,90 | 10000,00 | 59367,30 |
| [Подпрограмма № 1](#P593) | 700775,50 | 94657,10 | 136779,90 | 228917,30 | 181053,90 | 0,00 | 59367,30 |
| [Подпрограмма № 2](#P937) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [Подпрограмма №3](#P1321) | 40577,10 | 4153,41 | 3423,69 | 13000  | 10000 | 10000 | 0,00 |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы утверждается решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» о бюджете муниципального образования «город Саянск» на очередной финансовый год, плановый период. Параметры финансового обеспечения реализации муниципальной программы ежегодно могут уточняться в рамках процедур формирования и утверждения бюджета. |

1.2. Таблицу раздела 4 «Объем и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Источник финансирования муниципальной программы | **Объем финансирования, тыс. руб.** |
| За весь период реализации | В том числе по годам |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по программе: | 1154811,83 | 147658,57 | 209427,80 | 336996,554 | 272937,25 | 64722,50 | 123069,16 |
| Областной бюджет | 741352,60 | 98810,51 | 140203,59 | 241917,30 | 191053,9 | 10000,00 | 59367,30 |
| Местный бюджет | 413459,23 | 48848,06 | 69224,21 | 95079,254 | 81883,35 | 54722,50 | 63701,86 |
| Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» | Всего, в т.ч. | 263753,48 | 24274,25 | 36300,67 | 81571,354 | 43763,45 | 43867,70 | 33976,06 |
| Областной бюджет | 60634,47 | 945,68 | 889,99 | 38798,80 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 203119,01 | 23328,57 | 35410,68 | 42772,554 | 33763,45 | 33867,70 | 33976,06  |
| Комитет по архитектуре и градостроительству | Всего, в т.ч. | 349194,00 | 106356,30 | 153638,00 | 89199,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 309078,10 | 94657,10 | 136779,90 | 77641,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 40115,90 | 11699,20 | 16858,10 | 11558,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление Образования | Всего, в т.ч. | 352,00 | 40,00 | 0,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 352,00 | 40,00 | 0,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 |
| Муниципальное казенное учреждение «Саянская дорожная служба» | Всего, в т.ч. | 121074,95 | 16988,02 | 19489,13 | 22056,40 | 20987,80 | 20776,80 | 20776,80 |
|  | Областной бюджет | 8741,43 | 3207,73 | 2533,70 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 112333,52 | 13780,29 | 16955,43 | 19056,40 | 20987,80 | 20776,80 | 20776,80 |
| МУ «СПиОГД» | Всего, в т.ч. | 420437,40 | 0,00 | 0,00 | 144091,1 | 208108,00 | 0,00 | 68238,30 |
| Областной бюджет | 362898,60 | 0,00 | 0,00 | 122477,40 | 181053,90 | 0,00 | 59367,30 |
| Местный бюджет | 57538,00 | 0,00 | 0,00 | 21613,70 | 18674,20 | 0,00 | 8871,00 |
| Всего по [подпрограмме № 1](#P593), в т.ч. | 816561,70 | 109128,3 | 161438,0 | 269649,10 | 208108,00 | 0,00 | 68238,30 |
| Областной бюджет | 700775,50 | 94657,1 | 136779,9 | 228917,30 | 181053,90 | 0,00 | 59367,30 |
| Местный бюджет | 115786,20 | 14471,2 | 24658,10 | 40731,80 | 27054,10 | 0,00 | 8871,0 |
| Комитет по архитектуре и градостроительству | Всего, в т.ч. | 349194,00 | 106356,30 | 153638,00 | 89199,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 309078,10 | 94657,10 | 136779,9 | 77641,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 40115,90 | 11699,20 | 16858,1 | 11558,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» | Всего, в т.ч. | 46930,30 | 2772,00 | 7800,00 | 36358,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 28798,80 | 0,00 | 0,00 | 28798,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 18131,50 | 2772,00 | 7800,00 | 7559,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ «СПиОГД» | Всего, в т.ч. | 420437,40 | 0,00 | 0,00 | 144091,10 | 208108,00 | 0,00 | 68238,30 |
| Областной бюджет | 362898,60 | 0,00 | 0,00 | 122477,40 | 181053,90 | 0,00 | 59367,30 |
| Местный бюджет | 57538,00 | 0,00 | 0,00 | 21613,70 | 18674,2 | 0,00 | 8871,00 |
| Всего по [подпрограмме № 2](#P937), в т.ч. | 14163,46 | 680,00 | 2502,71 | 4026,754 | 2318,00 | 2318,00 | 2318,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 14163,00 | 680,00 | 2502,71 | 4026,754 | 2318,00 | 2318,00 | 2318,00 |
| Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» | Всего, в т.ч. | 13811,46 | 640,00 | 2502,71 | 3948,754 | 2240,00 | 2240,00 | 2240,00 |
| Областной бюджет | 00,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 13811,46 | 640,00 | 2502,71 | 3948,754 | 2240,00 | 2240,00 | 2240,00 |
| Управление Образования | Всего, в т.ч. | 352,00 | 40,00 | 0,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 352,00 | 40,00 | 0,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 |
| Всего по [подпрограмме № 3](#P1321), в т.ч. | 324086,67 | 37850,27 | 45487,09 | 63320,70 | 62511,25 | 62404,50 | 52512,86 |
| Областной бюджет | 40577,10 | 4153,41 | 3423,69 | 13000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 283509,57 | 33696,86 | 42063,4 | 50320,70 | 52511,25 | 52404,50 | 52512,86 |
| Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» | Всего, в т.ч. | 203011,72 | 20862,25 | 25997,96 | 41264,30 | 41523,45 | 41627,70 | 31736,06 |
| Областной бюджет | 31835,67 | 945,68 | 889,99 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 171176,05 | 19916,57 | 25107,97 | 31264,30 | 31523,45 | 31627,70 | 31736,06 |
| Муниципальное казенное учреждение «Саянская дорожная служба» | Всего, в т.ч. | 121074,95 | 16988,02 | 19489,13 | 22056,40 | 20987,80 | 20776,80 | 20776,80 |
| Областной бюджет | 8741,43 | 3207,73 | 2533,70 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 112333,52 | 13780,29 | 16955,43 | 19056,40 | 20987,80 | 20776,80 | 20776,80 |

1.3. Раздел 7. «Система мероприятий муниципальной программы № 1» изложить в следующей редакции:

**Глава 7. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование мероприятий | Ответственныйисполнитель исоисполнители | Источникифинансирования | Объемфинансированиявсего,тыс. руб. | В том числе по годам | Связь с показателями результативности подпрограммы |
| 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Задача 1. Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения на территориях уже существующей застройки города, обеспечение объектами транспортной инфраструктуры районов перспективной застройки в соответствии с генеральным планом города, обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов на территории города |
| 1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения проспект Ленинградский (от улицы Таежная до улицы Ленина, от улицы Ленина до улицы Советской Армии, от улицы Советской Армии до улицы Дворовкина, от улицы Дворовкина до улицы Бабаева, от улицы Бабаева до АТП) (1 этап) | Комитет по архитектуре и градостроительству | Областной бюджетМестный бюджет | 122737,215169,8 | 94657,111699,2 | 28080,13470,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  1 |
| 2 | Капитальный ремонт магистральной улицы – улица Советская (от улицы Ленина до улицы Школьная, от улицы Школьная до улицы Комсомольская, от улицы Комсомольская до улицы Таежная) | Комитет по архитектуре и градостроительству  | Областной бюджетМестный бюджет | 81160,09983,7 | 0,0 | 81160,09983,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  1 |
| 3 | Выполнение работ по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Рагозина (от улицы Таежная до улицы Советская) | Администрация городского округа | Местный бюджет | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Выполнение работ по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Бабаева (от проспекта Мира до улицы Советская, от улицы Советская до проспекта Ленинградский, от проспекта Ленинградскийдо улицы № 35) | Администрация городского округа | Местный бюджет | 7800,0 | 0,0 | 7800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: улица Советская (от улицы Ленина до улицы Советской Армии (левая сторона), от улицы Советской армии до ул. Г.Т. Бабаева) в городе Саянске | Комитет по архитектуре и градостроительству; | Областной бюджетМестный бюджет | 105180,914962,4 | 0,0 | 27539,83403,8 | 77641,111558,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 6 | Выполнение работ по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения: Автомобильная дорога от г. Саянска до здания по адресу: г. Саянск, подъезд к г. Саянск, № 1 | Администрация городского округа | Местный бюджет | 2772,0 | 2772,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: Автомобильная дорога от г. Саянска до здания по адресу: г. Саянск, подъезд к г. Саянск, № 1 (1 этап) | МУ «СПиОГД»  | Областной бюджетМестный бюджет | 96003,316941,8 | 0,0 | 0,0 | 96003,316941,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  1 |
| 8 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: Автомобильная дорога от г. Саянска до здания по адресу: г. Саянск, подъезд к г. Саянск, № 1 (2 этап) | МУ «СПиОГД» | Областной бюджетМестный бюджет | 59367,38871,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59367,38871,0 |  |
| 9 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Бабаева (от проспекта Мира до улицы Советская, от улицы Советская до проспекта Ленинградский, от проспекта Ленинградский до улицы № 35) (1 этап) | МУ «СПиОГД»  | Областной бюджетМестный бюджет | 125255,618716,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125255,618716,4 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 10 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Бабаева (от проспекта Мира до улицы Советская, от улицы Советская до проспекта Ленинградский, от проспекта Ленинградский до улицы № 35) (2 этап) | МУ «СПиОГД» | Областной бюджетМестный бюджет | 55798,38337,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55798,38337,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| 11 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Рагозина (от улицы Таежная до улицы Советская) | МУ «СПиОГД»  | Областной бюджетМестный бюджет | 26474,14671,9 | 0,0 | 0,0 | 26474,14671,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  1 |
| 12. | Выполнение работ по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости внутриквартальных и подъездных автомобильных дорог в индивидуальной жилой застройке микрорайона Лесной муниципального образования «город Саянск | Администрация городского округа | Областной бюджетМестный бюджет | 10565,41305,9 | 0,0 | 0,0 | 10565,41305,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 13 | Выполнение работ по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости внутриквартальных и подъездных автомобильных дорог в индивидуальной жилой застройке микрорайона 6Б муниципального образования «город Саянск | Администрация городского округа | Областной бюджетМестный бюджет | 8 986,41110,7 | 0,0 | 0,0 | 8 986,41110,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 14 | Выполнение работ по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости внутриквартальных и подъездных автомобильных дорог в индивидуальной жилой застройке микрорайона 11 муниципального образования «город Саянск | Администрация городского округа | Областной бюджетМестный бюджет | 9 247,01142,9 | 0,0 | 0,0 | 9 247,01142,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
|  | Итого по подпрограмме: | 816561,7  | 109128,3 | 161438,0 | 269649,1 | 208108,0 | 0,0 | 68238,3 |  |
|  | областной бюджет | 700775,5 | 94657,1 | 136779,9 | 228917,3 | 181053,9 | 0,0 | 59367,3 |  |
|  | местный бюджет | 115786,2 | 14471,2 | 24658,1 | 40731,8 | 27054,1 | 0,0 | 8871,0 |  |

**1.4. Глава 10. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 2** изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п  | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель и соисполнители | Источникифинансирования | Объем финансированиявсего, тыс. руб. | В том числе по годам | Связь с показателями результативности подпрограммы |
| 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024г | 2025 г |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Задача №1. Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения. Совершенствование систем управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения |
| 1. | Мероприятия, направленные на развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения |
| 1.1 | Информирование населения о состоянии безопасности дорожного движения в сообщениях о ДТП через средства массовой информации | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Повышение правосознания участников дорожного движения, ежегодное увеличение публикации на 10% |
| 1.2 | Организация проведения рейдов работников ГИБДД | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Повышение правосознания участников дорожного движения |
| 1.3 | Приобретение табличек на автобусные остановки | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» |  Местный бюджет | 6,3 | 0,00 |  6.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по разделу 1в том числе: |  | Всего | 6.3 | 0,00 | 6,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местныйбюджет | 6,3 | 0,00 | 6,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Задача №2. Сокращение числа детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях |
| 2 | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении |
| 2.1 | Приобретение светоотражающих наклеек для первоклассниковКоличество школ 7 шт. | МКУ «Управление образования» | Местныйбюджет | 200,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | Предупреждение дорожно-транспортного травматизма |
| 2.2 | Интеллектуальная игра «Светофор и пешеход» | МКУ «Управление образования» | Местный бюджет | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |  |
| 2.3 | Городская викторина по правилам дорожного движения | МКУ «Управление образования» | Местный бюджет | 28,00 | 0,00 |  0, 00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |  |
| 2.4 | Городской конкурс «Безопасное колесо» | МКУ «Управление образования» | Местный бюджет | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |  |
| 2.5 | Проведение акций «Внимание дети!», «Внимание пешеход!», «Вежливый водитель» | МКУ «Управление образования» |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.6 | Областной конкурс «Безопасное колесо» | МКУ «Управление образования | Местный бюджет | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |  |
| 2.7 | Проведение занятий с учащимся по изучению Правил безопасности на улицах, на уроках ОБЖ | МКУ «Управление образования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.8 | Проведение встреч с родителями по вопросам детского травматизма | МКУ «Управление образования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.9 | Обеспечить освещение вопросов профилактики детского травматизма в средствах массовой информации | Средства массовой информации «Саянские зори» |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по разделу 2в том числе: |  | Всего | 352,00 | 40,00 | 0,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 |  |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 352,00 | 40,00 | 0,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 |  |
|  | Задача 3. Предотвращение дорожно- транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока. Снижение тяжести последствий. Сокращение социального риска. Сокращение транспортного риска. |
| 3 | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения |
| 3.1 | Содержание и ремонт дорожных знаков и указателей, установка новых дорожных знаков Количество устанавливаемых знаков в год 36 шт. | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск | Местный бюджет | 4232,64 | 640,00 | 1032,64 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | Повышение пропускной способности улично- дорожной сети |
| 3.2 | Обновление существующей дорожной разметки | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск | Местный бюджет | 8472,52 |  0,00 | 1463,77 | 2208,754 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 | Повышениебезопасности дорожного движения |
| 3.3 | Внесение изменений в проект дорожного движения | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск | Местный бюджет | 1100,00 | 0,00 |  0,00 | 1100,00 | 0,00 |  0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по разделу 3, в том числе: |  | Всего | 13805,16 | 640,00 | 2496,41 | 3948,754 | 2240,00 | 2240,00 | 2240,00 |  |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 13805,16 | 640,00 | 2496,41 | 3948,754 | 2240,00 | 2240,00 | 2240,00 |  |
|  | Итого по подпрограмме: |  14163,46 | 680,00 |  2502,71 | 4026,754 | 2318,00 | 2318,00 | 2318,00 |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 14163,46 | 680,00 | 2502,71 | 4026,754 | 2318,00 | 2318,00 | 2318,00 |  |

**Раздел 1.5 Глава 12. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 3** изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п  | Наименование мероприятий | Ответственныйисполнитель исоисполнители | Источникифинансирования | Объемфинансированиявсего,тыс. руб. | В том числе по годам |
| 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Содержание автомобильных дорог | Администрация городского округа муниципального образования «город СаянскМКУ«Саянская дорожная служба» | Всего | 84637,20  | 10663,00 | 8290,20 | 16421,00 | 16421,00 | 16421,00 | 16421,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местныйбюджет | 84637,20 | 10663,00 | 8290,20 | 16421,00 | 16421,00 | 16421,00 | 16421,000 |
| 1.1 |  Озеленение | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск МКУ «Саянская дорожная служба» | Всего | 1968,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 1968,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 |
| 1.2 | Побелка бордюр | Администрация городского округа муниципального образования «город СаянскМКУ«Саянская дорожная служба» | Всего | 672,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 |
| Областнойбюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 672,00 | 112.00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 |
| 2 | Прочистка ливневой канализации | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск | Всего | 8091,41 | 1140,49 | 2388,96 | 1140,49 | 1140,49 | 1140,49 | 1140,49 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 8091,41 | 1140,49 | 2388,96 | 1140,49 | 1140,49 | 1140,49 | 1140,49 |
| 3 |  Ремонт автомобильных дорог | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск | Всего | 47141,27 | 2277,54 | 4228,20 | 12504,57 | 12604,70 | 12708,95 | 2817,31 |
| Областной бюджет | 31835,67 | 945,68 | 889,99 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 |
| Местный бюджет  | 15305,60 | 1331,86 | 3338,21 | 2504,57 | 2604,70 | 2708,95 | 2817,31 |
| 4 | Обслуживание светофора | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск | Всего | 7697,9  | 1168,00 | 1857,90 | 1168,00  | 1168,00 | 1168,00 | 1168,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 7697,9 | 1168.00 | 1857,90 | 1168.00 | 1168.00 | 1168.00 | 1168.00 |
| 5 | Освещение улично-дорожной сети и мест общего пользования | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск | Всего | 51776,72 | 5613,22 | 9232,70 | 9232,70 | 9232,70 | 9232,70 | 9232,70 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет  | 51776,72 | 5613,22 | 9232,70 | 9232,70 | 9232,70 | 9232,70 | 9232,70 |
| 5.1 | Обеспечение работоспособности электрических сетей | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск | Всего | 4783,33 | 800,00 | 783,33 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет  | 4783,33 | 800,00 | 783,33 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 5.2 | Оплата электрической энергии | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск | Всего | 46993,39  | 4813,22 | 8449,37 | 8432,70 | 8432,70 | 8432,70 | 8432,70 |
| Областнойбюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет  | 46993,39 | 4813,22 | 8449,37 | 8432,70 | 8432,70 | 8432,70 | 8432,70 |
| 6 | Обеспечение деятельности казенного учреждения МКУ «Саянскаядорожная служба» | МКУ «Саянская дорожная служба» | Всего | 121074,95  | 16988,02 | 19489,13 | 22056,40 | 20987,80 | 20776,80 | 20776,80 |
| Областнойбюджет | 8741,43 | 3207,73 | 2533,70 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет  | 112333,52 | 13780,29 | 16955,43 | 19056,40  | 20987,80 | 20776,80 | 20776,80 |
| 7 | Ремонт опор | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск | Всего | 1600,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Областнойбюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет  | 1600,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 8 | Установка Г-образных опор | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск | Всего | 2067,22 | 0,00 | 0,00 | 397,54 | 556,56 | 556,56 | 556,56 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  Местныйбюджет | 2067,22 | 0,00 | 0,00 | 397,54 | 556,56 | 556,56 | 556,56 |
|  | Итого по подпрограмме |  | Всего | 324086,67 | 37850,27 | 45487,09 | 63320,70 | 62511,25  | 62404,50 | 52512,86  |
| Областнойбюджет | 40577,10  | 4153,41 | 3423,69 | 13000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 283509,57 | 33696,86 | 42063,40 | 50320,70 | 52511,25 | 52404,50 | 52512,86 |

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации городского округа муниципального образования «город Саянск» ([http://sayansk-pravo.ru),](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%5CDownloads%5C_%E6%A0%81%E7%90%80%E7%90%80%E7%80%80%E3%A8%80%E2%BC%80%E2%BC%80%E7%8C%80%E6%84%80%E7%A4%80%E6%84%80%E6%B8%80%E7%8C%80%E6%AC%80%E2%B4%80%E7%80%80%E7%88%80%E6%84%80%E7%98%80%E6%BC%80%E2%B8%80%E7%88%80%E7%94%80%E2%A4%80%E2%B0%80) в газете «Саянские зори» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города -председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации городского округа муниципального образования «город Саянск».

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск» О.В.Боровский

Исполнил: Смолянинова М.В т.52677

**Пояснительная записка к проекту правового акта**

**Тип проекта правового акта:** Постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск»

**Наименование проекта правового акта (полное наименование проекта правового акта)** О внесении изменений муниципальную программу «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 23.10.2019 № 110-37-1176-19».

Субъект правотворческой инициативы: Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск». Проект подготовил: Главный специалист отдела жилищной политики, транспорта и связи Смолянинова М.В

**Правовое обоснование принятия проекта правового акта:** статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решение Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 18.09.2015. № 61-67-15-65 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа муниципального образования «город Саянск» на период 2016 – 2030 годы», Порядок разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденный постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18, статья 38 Устава муниципального образования «город Саянск».

**Состояние законодательства в сфере правового регулирования, к которой относится проект правового акта:** Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; нормативные правовые акты Российской Федерации и муниципальные правовые акты.

**Социально-экономическое обоснование необходимости принятия муниципального правового акта, его цели и основные положения:** Внесение изменений в муниципальную программу, обусловлено корректировкой сумм по мероприятиям 2021 года на конец года, сменой главного распорядителя бюджетных средств по мероприятиям с 2022 года вместо Комитета по архитектуре и градостроительству станет МУ «Служба подготовки и обеспечения градостроительной деятельности.

**Место будущего акта в системе действующих муниципальных правовых актов:**

Муниципальный нормативный правовой акт

**Перечень муниципальных правовых актов, принятия, отмены, изменения или дополнения которых потребует принятие (издание) вносимого муниципального правового акта:** принятие настоящего НПА не требует внесения в другие муниципальные правовые акты.

**Сведения о наличии (отсутствии) необходимости увеличения (уменьшения) расходов местного бюджета:** требует увеличения расходов 2021 года.

**Информация о дате размещения проекта постановления на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в сети «Интернет» в целях обеспечения возможности проведения независимой экспертизы:** источником официального опубликования проекта официальный сайт администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в сети «Интернет». Размещен на сайте \_22.04.2022, окончание независимой экспертизы \_29.04..2022 г.

**Сведения о дате направления проекта муниципального нормативного правового акта, затрагивающего права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающего правовой статус органов местного самоуправления, их должностных лиц, или имеющего межведомственный характер, прокурору города Саянска для проведения антикоррупционной экспертизы:** Проект направлен в прокуратуру «города Саянска» для проведения антикоррупционной экспертизы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.2021.

**Перечень органов и организаций, с которыми проект муниципального правового акта согласован; краткое изложение содержания разногласий и мотивированное мнение о них:** Проект постановления не требует согласования с иными органами и организациями.

Главный специалист отдела жилищной

политики, транспорта и связи М.В.Смолянинова