Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г.Саянск

О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020-2026гг», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.09.2019 № 110-37-1064-19

В целях приведения муниципальной программы «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020-2026гг» в соответствие действующему законодательству Российской Федерации, руководствуясь Бюджетным кодексомРоссийской Федерации, пунктом 3.4. раздела 3 Порядка разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утверждённого постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18, статьями 4, 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в муниципальную программу «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020-2026гг», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.09.2019 № 110-37-1064-19, опубликованное в газете «Саянские зори, выпуск от 26.09.2019 № 38 (4054) (вкладыш официальной информации стр.10), выпуск от 03.10.2019 № 39 (4055) (вкладыш официальной информации стр. 10), выпуск от 21.05.2020 № 20 (4087)(вкладыш официальной информации стр. 7-8), вкладыш от 30.07.2020 №30 (4097)(вкладыш официальной информации стр. 1-2), выпуск от 03.09.2020 №35 (4102) (вкладыш официальной информации стр. 5-6), выпуск от 31.12.2020 № 52 (4119) (вкладыш официальной информации стр. 21-22), выпуск от 11.03.2021 №9 (4128) (вкладыш официальной информации стр. 5), выпуск от 18.03.2021 №10 (4129)(вкладыш официальной информации стр.6), выпуск от 20.05.2021 №19 (4138)(вкладыш официальной информации стр.4), выпуск от 27.05.2021 №20 (4139)(вкладыш официальной информации стр.1), выпуск от 10.06.2021 №22 (4141)(вкладыш официальной информации стр.8-9), выпуск от 30.12.2021 №51 (4170) (вкладыш официальной информации стр.13-14), выпуск от 22.12.2022 №50 (4220) (вкладыш официальной информации стр.7-8),выпуск от 04.05.2023 №17 (4238) (вкладыш официальной информации стр.9-10), выпуск от 22.06.2023 №24 (4245) (вкладыш официальной информации стр.2-3, выпуск от 05.10.2023 №39 (4260) (вкладыш официальной информации стр.1,2), выпуск от 11.01.2024 №1 (4273) (вкладыш официальной информации стр.10-11), следующие изменения:

1.1. Пункт 9 главы 1. «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9. | Объем и источники финансирования муниципальной программы | 1. Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1 476 889,4 тыс. руб., в том числе по годам:  2020 –1124,5 тыс. руб.  2021 –6803,2 тыс. руб.  2022 –25960,2тыс. руб.  2023 –6 020,1тыс. руб.  2024 –380352,5тыс. руб.  2025 –553 776,0тыс. руб.  2026 – 502 852,0 тыс. руб.  2. По источникам финансирования:  - за счёт бюджета городского округа муниципального образования «город Саянск» - 224 631,7 тыс. руб., в том числе по годам:  2020 –767,5 тыс. руб.  2021 –1670,2 тыс. руб.  2022 –3 179,5 тыс. руб.  2023 –1 699,0 тыс. руб.  2024 –64 708,3тыс. руб.  2025 –79 477,4тыс. руб.  2026 –73 129,8тыс.руб.  - за счёт областного бюджета - 1 252 257,7 тыс. руб., в том числе по годам:  2020 - 357,0 тыс. руб.  2021 - 5133,0 тыс. руб.  2022 - 22780,7 тыс. руб.  2023 –4 321,1тыс. руб.  2024 - 315 644,2 тыс. руб.  2025 - 474 299,5 тыс. руб.  2026 – 429 722,2 тыс. руб. |

1.2. Таблицу главы 4 «Система мероприятий муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Система мероприятий программы муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основных  мероприятий | Ответственный исполнитель и соисполнители мероприятий | Период реализации | Источники финансирования | Объем финансирования всего, тыс. руб. | В том числе по годам | | | | | | | | | | | Связь с показателями результативности программы |
| 2020 год | 2021 год | 2022  год | 2023  год | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 |
| 1. | **Задача 1. Улучшить экологическую и санитарно-эпидемиологическую ситуацию на территории города Саянска** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | **Мероприятие 1.**  Отлов транспортировка, передержка и возврат в места прежнего обитания безнадзорных собак и кошек на территории городского округа муниципального образования «город  Саянск» | Администрация городского округа | 2020-2026 гг. | Областной бюджет | 8230,9 | 357,0 | 524,3 | 984,4 | 1431,4 | 1644,6 | | | 1644,6 | | | 1644,6 | 1.1 |
| 1.2. | **Мероприятие 2.** Ликвидация несанкционированных свалок | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2020 -2026 гг. | Местный бюджет | 30558,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14574,9 | | | 7835,2 | | | 8148,6 | 1.2 |
| 1.3. | **Мероприятие 3.**  Организация и содержание мест захоронения (муниципальное кладбище) | Администрация городского округа | 2020-2026 гг. | местный бюджет | 3551,0 | 189,0 | 671,4 | 0,0 | 1040,6 | 550,0 | | | 550,0 | 550,0 | | | 1.6. |
| 1.4. | **Мероприятие 4.**  Осуществление полномочий в рамках соблюдения Правил благоустройства | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2020-2026гг. | Местный бюджет | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | | | 0,5 | 0,5 | | | 1.3.  1.4.  1.5. |
| 1.5. | **Мероприятие 5.**  Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации сопровождению и проведению государственной экологической экспертизы, получению положительного заключения государственной экологической экспертизы, сопровождению и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, содержащее оценку достоверности, положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий по объекту: «Строительство полигона для размещения твёрдых коммунальных отходов с мусоросортировочной линией, инсинераторной установкой и площадкой мембранного компостирования» | Администрация городского округа | 2021-2023гг. | Местный бюджет  Областной бюджет | 3977,9  32184,4 | 0,0  0,0 | 569,6  4608,7 | 2693,9  21796,3 | 357,2  2889,7 | 357,2  2889,7 | | | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | | | 1.7 |
| 1.6. | **Мероприятие 6.**  Строительство полигона для размещения твердых коммунальных отходов с мусоросортировочной линией, инсинераторной установкой и площадкой мембранного компостирования» | МУ «СПиОГД» | 2024-2026 гг. | Местный бюджет  Областной бюджет | 180185,0  1205852,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46487,7  311109,9 | | | 69731,6  466664,9 | 63965,7  428077,6 | | | 1.8 |
| 1.7 | **Мероприятие 7.**  Выполнение комплекса работ по лесоустройству городских лесов муниципального образования «город Саянск» | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2024 г | Местный бюджет | 2273,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2273,0 | | | 0,0 |  | | | 1.9 |
| 1.8 | **Мероприятие 8.**  Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, проведению инженерных изысканий, сопровождению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы достоверности сметной стоимости объекта: «Капитальный ремонт берегоукрепления участок между скважиной № 3 и скважиной № 8 | Администрация городского округа | 2025 г | Местный бюджет  Областной бюджет | 895,1  5990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 895,1  5990,0 | 0,0 | | | 1.10 |
| 2. | **Задача 2. Формировать экологическую культуру населения** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | **Мероприятие 1.**  Организация и проведение городского конкурса по благоустройству | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2020-2026 гг. | Местный бюджет | 637,1 | 70,0 | 70,0 | 100,0 | 97,1 | 100,0 | | 100,0 | | | | 100,0 | 2.2 |
| 2.2. | **Мероприятие 2.**  Проведение ежегодных экологических мероприятий (субботников, акций, квестов, марафонов, флэш-мобов и т.п.) | Администрация городского округа | 2020-2025 гг. | Местный бюджет | 44,2 | 0,0 | 0,0 | 14,2 | 0,0 | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 | | | 2.1 |
| 2.3. | **Мероприятие 3.**  Информирование и экологическое просвещение населения о состоянии окружающей среды и бережном отношении к ней (изготовление листовок, афиш, буклетов, информационных табличек (щитов) и тп.) | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2020-2025 гг. | Местный бюджет | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | | | 2.3. |
| 3. | **Задача 3. Сохранение, воспроизводство и рациональное использование зелёных насаждений** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Организация и проведение мероприятий в рамках озеленения территорий города Саянска (воспроизводство зелёных насаждений, благоустройство общественных пространств) | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2020-2025 гг. | Местный бюджет | 840,8 | 481,6 | 359,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 3.1.  3.2.  3.3.  3.4. |
| МКУ «СДС» | 1620,5 | 0,0 | 0,0 | 371,4 | 199,1 | 350,0 | | 350,0 | | | 350,0 | |
| 3.2. | Проведение лесопатологических обследований зелёных насаждений | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2020 г. | Местный бюджет | 26,9 | 26,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 3.5. |
| Итого по программе, в том числе | | | |  | 1476889,4 | 1124,5 | 6803,2 | 25960,2 | 6020,1 | 380352,5 | | 553776,9 | | | 502852,0 | |  |
| местный бюджет | | | |  | 224631,7 | 767,5 | 1670,2 | 3179,5 | 1699,0 | 64708,3 | | 79477,4 | | | 73129,8 | |  |
| областной бюджет | | | |  | 1252257,7 | 357,0 | 5133,0 | 22780,7 | 4321,1 | 315644,2 | | 474299,5 | | | 429722,2 | |  |

».

1.3. Таблицу главы 5 «Объем и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | |
| За весь  период  реализации  муниципальной  программы, тыс. руб. | В том числе по годам | | | | | | | | | |
| 2020 год | | 2021 год | 2022 год | | | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020-2026гг» | | | | | | | | | | | |
| Всего, в том числе: | 1476889,4 | 1124,5 | 6803,2 | | | 25960,2 | 6020,1 | | 380352,5 | 553776,9 | 502852,0 |
| Местный бюджет | 224631,7 | 767,5 | 1670,2 | | | 3179,5 | 1699,0 | | 64708,3 | 79477,4 | 73129,8 |
| Областной бюджет | 1252257,7 | 357,0 | 5133,0 | | | 22780,7 | 4321,1 | | 315644,2 | 474299,5 | 429722,2 |
| Комитет по архитектуре и градостроительству | 34358,0 | 578,5 | 429,2 | | | 100,0 | 102,1 | | 16953,4 | 7940,7 | 8254,1 |
| местный бюджет | 34358,0 | 578,5 | 429,2 | | | 100,0 | 102,1 | | 16953,4 | 7940,7 | 8254,1 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация городского округа | 54873,5 | 546,0 | 6374,0 | | | 25488,8 | 5718,9 | | 5451,5 | 9089,7 | 2204,6 |
| местный бюджет | 8468,2 | 189,0 | 1241,0 | | | 2708,1 | 1397,8 | | 917,2 | 1455,1 | 560,0 |
| областной бюджет | 46405,3 | 357,0 | 5133,0 | | | 22780,7 | 4321,1 | | 4534,3 | 7634,6 | 1644,6 |
| МУ «СПиОГД» | 1386037,4 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 357597,6 | 536396,5 | 492043,3 |
| местный бюджет | 180185,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 46487,7 | 69731,6 | 63965,7 |
| областной бюджет | 1205852,4 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 311109,9 | 466664,9 | 428077,6 |
| МКУ «СДС» | 1620,5 | 0,0 | 0,0 | | | 371,4 | 199,1 | | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| местный бюджет | 1620,5 | 0,0 | 0,0 | | | 371,4 | 199,1 | | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |  |

1.4. Таблицу главы 6 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы и показатели эффективности», изложить в следующей редакции:

«Показатели результативности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя  результативности | Ед.  изм. | Базовое значение показателя результативности за 2019год | Значение показателя результативности  по годам реализации программы | | | | | | | | | | | | | |
| 2020  год | | 2021  год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024  год | | 2025  год | | | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | | 11 |
| 1. | **Задача 1. Улучшить экологическую и санитарно-эпидемиологическую ситуацию на территории города Саянска** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Выполнение мероприятий по отлову, передержке и возврату в места прежнего обитания безнадзорных собак и кошек согласно заключенному контракту на текущий год | % | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 1.2. | Ликвидация несанкционированных свалок | % | 100 | 100 | 100 | | 0 | | 0,0 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 1.3. | Количество составленных протоколов об административном правонарушении в рамках выявленных нарушений Правил благоустройства территории городского округа муниципального образования «город Саянск» (далее - Правила благоустройства) в части экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | шт. | 70 | 64 | 70 | | 46 | | 9 | | 10 | | 10 | | 10 | | |
| 1.4. | Количество предписаний в рамках выявленных нарушений Правил благоустройства в части экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | шт. | 14 | 18 | 14 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 1.5. | Количество предостережений в рамках выявленных нарушений Правил благоустройства в части экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | шт. | 0 | 1 | 1 | | 0 | | 0 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 1.6. | Выполнение мероприятий по организации и содержанию мест захоронения (муниципальное кладбище) согласно заключенному контракту на текущий год | % | 100 | 100 | 100 | | 0 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 1.7. | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации сопровождению и проведению государственной экологической экспертизы, получению положительного заключения государственной экологической экспертизы, сопровождению и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, содержащее оценку достоверности, положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий по объекту: «Строительство полигона для размещения твердых коммунальных отходов с мусоросортировочной линией, инсинераторной установкой и площадкой мембранного компостирования» | % | 0 | 0 | 100 | | 100 | | 0 | | 100 | | 0 | | 0 | | |
| 1.8. | Строительство полигона для размещения твердых коммунальных отходов с мусоросортировочной линией, инсинераторной установкой и площадкой мембранного компостирования» | % | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 1.9 | Выполнение комплекса работ по лесоустройству городских лесов муниципального образования «город Саянск» | % | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 100 | | 0 | | 0 | | |
| 1.10 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, проведению инженерных изысканий, сопровождению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы достоверности сметной стоимости объекта: «Капитальный ремонт берегоукрепления участок между скважиной № 3 и скважиной № 8 | % | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 100 | | 0 | | |
| 2. | **Задача 2. Формировать экологическую культуру населения** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Организация и проведение ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию в рамках Дней защиты от экологической опасности согласно утверждённому плану на текущий год | % | 100 | 100 | 100 | | 0 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 2.2. | Освещение мероприятий экологической направленности, проводимых на территории города Саянска, в СМИ | % | 100 | 100 | 100 | | 0 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 2.3. | Количество проведённых:  - субботников (в том числе в рамках областных и всероссийских акций);  - акций, квестов, флэш-мобов и тп.  (за исключением мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности) | шт. | 3  3 | 8  3 | 3  3 | | 2  3 | | 1  2 | | 2  2 | | 2  2 | | 2  2 | | |
| 2.4. | Количество принявших участие в городском конкурсе по благоустройству территорий городского округа муниципального образования «город Саянск» | чел./шт. | 40 | 37 | 40 | | 46 | | 102 | | 40 | | 40 | | 40 | | |
| 2.5. | Количество установленных информационных табличек (щитов) | шт. | 2 | 4 | 2 | | 10 | | 1 | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| 3. | **Задача 3. Сохранение, воспроизводство и рациональное использование зелёных насаждений (цветы, деревья, кустарники, газоны)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество приобретённых семян | шт./уп. | 0 | 0 | 70 | | 77 | | 53 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 3.2. | Количество приобретённых/высаженных цветов | шт. | 0 | 0 | 300 | | 0/85000 | | 0/63330 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 3.3. | Количество приобретённых/высаженных деревьев | шт. | 0 | 20 | 20 | | 2/50 | | 91/2 | | 20 | | 20 | | | 20 | |
| 3.4. | Количество приобретённых/высаженных кустарников | шт. | 0 | 35 | 35 | | 140/0 | | 0/140 | | 35 | | 35 | | | 35 | |
| 3.5. | Обустройство газонов | м2 | 0 | 1200 | 1200 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 3.6. | Выполнение лесопатологических обследований зелёных насаждений | % | 0 | 100 | 100 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |

».

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации городского округа муниципального образования «город Саянск» ([http://sayansk-pravo.ru),](file:///C:\Users\Кононенко\Downloads\_栁琀琀瀀㨀⼀⼀猀愀礀愀渀猀欀ⴀ瀀爀愀瘀漀⸀爀甀⤀Ⰰ) в газете «Саянские зори» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города -председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации городского округа муниципального образования «город Саянск».

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности мэра

городского округа муниципального

образования «город Саянск» А.В. Ермаков

Исп. Малинова М.А.

тел. 52421

**Пояснительная записка к проекту правового акта**

**Тип проекта правового акта:** Постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск»

**Наименование проекта правового акта (полное наименование проекта правового акта)** О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020-2026гг», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.09.2019 № 110-37-1064-19

Субъект правотворческой инициативы: **Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск».** Проект подготовил: **консультант в сфере градостроительства Комитета по архитектуре и градостроительству Малинова М.А.**

**Правовое обоснование принятия проекта правового акта:** статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решение Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 18.09.2015. № 61-67-15-65 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа муниципального образования «город Саянск» на период 2016 – 2030 годы», Порядок разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденный постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18, статья 38 Устава муниципального образования «город Саянск».

**Состояние законодательства в сфере правового регулирования, к которой относится проект правового акта:** Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; нормативные правовые акты Российской Федерации и муниципальные правовые акты.

**Социально-экономическое обоснование необходимости принятия муниципального правового акта, его цели и основные положения:** Внесение изменений в муниципальную программу, обусловлено включением нового мероприятия 8 пунктом 1.8 запланированным на 2025 для участия администрации городского округа муниципального образования «город Саянск»в Государственной программе Иркутской области «Охрана окружающей среды», утвержденной Постановлением Правительства Иркутской области от 13.11.2023 № 1009-пп.

**Место будущего акта в системе действующих муниципальных правовых актов:**

Муниципальный нормативный правовой акт

**Перечень муниципальных правовых актов, принятия, отмены, изменения или дополнения которых потребует принятие (издание) вносимого муниципального правового акта:** принятие настоящего НПА не требует внесения в другие муниципальные правовые акты.

**Сведения о наличии (отсутствии) необходимости увеличения (уменьшения) расходов местного бюджета:** требует увеличение расходов из местного бюджета в 2025 году.

**Информация о дате размещения проекта постановления на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в сети «Интернет» в целях обеспечения возможности проведения независимой экспертизы:** источником официального опубликования проекта официальный сайт администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в сети «Интернет». Размещен на сайте \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г, окончание независимой экспертизы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.

**Сведения о дате направления проекта муниципального нормативного правового акта, затрагивающего права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающего правовой статус органов местного самоуправления, их должностных лиц, или имеющего межведомственный характер, прокурору города Саянска для проведения антикоррупционной экспертизы:** Проект направлен в прокуратуру «города Саянска» для проведения антикоррупционной экспертизы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.

**Перечень органов и организаций, с которыми проект муниципального правового акта согласован; краткое изложение содержания разногласий и мотивированное мнение о них:** Проект постановления не требует согласования с иными органами и организациями.

Председатель Д.Л. Трифонов