**Администрация городского округа**

**муниципального образования**

**«город Саянск»**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От | 02.03.2022 | № | 110-37-248-22 | | |  |
| г.Саянск | | | | | |
|  |  | ⎡ | «Отчет о реализации муниципальной программы «Молодежная политика в муниципальном образовании «город Саянск» на 2020-2025 годы» за 2021 год» | | | | ⎤ |

В целях подведения итогов реализации муниципальной программы «Молодежная политика в муниципальном образовании «город Саянск» на 2020-2025 годы» в 2020 году, руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10. 2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 03.08.2009 № 110-37-532-9, статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск» администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отчет о реализации муниципальной программы «Молодежная политика в муниципальном образовании «город Саянск» на 2020-2025 годы» в 2021 году, утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.09.2019 № 110-37-1065-19 (в редакции от 23.12.2020 № 110-37-1259-20) опубликовано в газете «Саянские зори», выпуск от 03.10.2019 № 39 (4055) (вкладыш официальной информации стр. 4), выпуск от 31.12.2020 № 52 (4119) (вкладыш официальной информации стр.1), выпуск от 16.12.2021 № 49 (4168) вкладыш официальной информации стр.5,6) принять к сведению (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации городского округа муниципального образования «город Саянск» (http://sayansk-pravo.ru), в газете «Саянские зори» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его подписания.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск» О.В. Боровский

Исп. Смородина А.В.

8 (39553) 5-81-55

Приложение

к постановлению администрации

городского округа муниципального

образования «город Саянск»

от 02.03.2022 № 110-37-248-22

Отчет о реализации муниципальной программы

«Молодежная политика в муниципальном образовании

«город Саянск» на 2020-2025 годы» в 2021 году

Муниципальная программа «Молодежная политика в муниципальном образовании «город Саянск» на 2020 - 2025 годы» (далее - Программа) направлена на содействие включения молодежи в социальную, общественную, культурную жизнь города Саянска.

Основной разработчик и исполнитель Программы - отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» (далее - Отдел).

По данным Иркутскстата на территории г.Саянска проживает 9717 человек от 14 до 35 лет. Именно этот возрастной интервал составляет категорию «молодежь», согласно Федеральному закону № 489-ФЗ от 30.12.2020 г «О молодежной политике в Российской Федерации».

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество молодежи от 14 до 35 лет, проживающих в  г. Саянске | Общее кол-во | Доля молодежи от общей численности населения, % | Мужчины | % | Женщины | % |
| 9717 | 25 %  (от 38 899) | 5309 | 54,6% | 4 408 | 45,4 % |

В 2021 году на реализацию Программы предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 390 тыс. рублей, исполнение – 390 тыс. рублей, из которых:

- 325 тыс. рублей на формирование и поддержку трудового отряда молодежи;

- 12 тыс. рублей направлено на выплату стипендии победителю муниципального этапа областного конкурса «Лучший ученик года - 2020»;

- 53 тыс. рублей направлены на оплату кредиторской задолженности 2020 года.

Анализ объема финансирования муниципальной программы «Молодежная политика в муниципальном образовании «город Саянск»

на 2020 - 2025 годы» за 2021 год.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование основных  мероприятий | Источники  финансирования | Объем  финансирования,  тыс. руб. | | Отклонение | | | | Пояснения по  освоению  объемов  финансирования |
| план на год | факт | -/+ | | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 |
| 1 | Поддержка талантливой, молодежи, молодежных инициатив. | | | | | | | | |
| 1.1 | Проведение мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливой молодежи | Местный бюджет | 33,0 | 33,0 | 0 | | 0 | | Все средства направлены на погашение  кредиторской задолженности 33,0 тыс.руб за 2020 год |
| 1.2 | Стипендия победителю городского конкурса "Лучший ученик года". | Местный бюджет | 12,0 | 12,0 | 0 | | 0 | | Стипендия выплачена. |
| 2 | Профориентация молодежи, организация трудовой занятости подростков и молодежи | | | | | | | | |
| 2.1 | Организация и проведение экскурсий на производственные предприятия | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | | 0 | | Проведены 73 профессиональные пробы на базе учреждений среднего профессионального образования г. Саянска и г. Зимы. |
| 2.2 | Городской конкурс молодых специалистов | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | | 0 | | Проведен |
| 2.3 | Формирование и поддержка трудового отряда молодежи | Местный бюджет | 325,0 | 325,0 | 0 | | 0 | | Трудоустроено в городской трудовой отряд «Молодежь за чистый город» 25 чел. |
| 3 | Пропаганда семейных ценностей, взаимодействие с молодыми семьями | | | | | | | | |
| 3.1 | Конкурсы и мероприятия для молодых семей | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | | 0 | | Конкурсы и викторины в формате онлайн |
| 4 | Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи | | | | | | | | |
| 4.1 | Патриотические конкурсы и мероприятия с молодежью | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | | | 0 |  |
| 4.2 | Организация, проведение и награждение победителей городской ВСИ "Зарница", "Орленок" | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | | | 0 |  |
| 5. | Поддержка добровольческого движения. | | | | | | | | |
| 5.1 | Конкурсы, акции и мероприятия по развитию и поддержке добровольчества (волонтерства) | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | | | 0 | Конкурсы проведены при поддержке Министерства по молодежной политике Иркутской области |
| 6 | Развитие молодежного парламентаризма | | | | | | | | |
| 6.1 | Организация мероприятий по формированию политической активности молодежи. | Местный бюджет | 20,0 | 20,0 | | 0 | | 0 | Все средства направлены на погашение  кредиторской задолженности 20,0 тыс.руб за 2020 год |
| 6.2 | Участие Депутатов Молодежного парламента в выездных мероприятиях | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0 | | 0 | В связи с пандемией выездных мероприятий не проводилось. |
| Итого по муниципальной программе в том числе: | | | 390,0 | 390,0 | | 0 | | 0 |  |
| Местный бюджет | | | 390,0 | 390,0 | | 0 | | 0 |  |

Достижение показателей результативности Программы представлено Таблицей 3.

Анализ показателей результативности муниципальной программы, «Молодежная политика в муниципальном образовании «город Саянск» на 2020 - 2025 годы», достигнутых за 2021 год.

Таблица 3.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя  результативности | Ед. изм. | Значение показателя  результативности | | Отклонение | | Пояснения  по  достигнутым  значениям |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля молодежи в возрасте 14 - 17 лет, прошедшей профориентацию от общего числа целевой аудитории | % | 11 | 11 | 0 | 0 |  |
| 2 | Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях, патриотической направленности, от общей численности молодежи города | % | 12,5 | 12,5 | 0 | 0 | Достигнуто при поддержке Министерства по молодежной политике Иркутской области |
| 3 | Доля молодежи принимающей участие в добровольческой деятельности от общей численности молодежи города | % | 10 | 10 | 0 | 0 | Достигнуто при поддержке Министерства по молодежной политике Иркутской области |
| 4 | Доля молодежи принимающей участие в мероприятиях, направленных на выявление и поддержку талантливой молодежи от общей численности молодежи города | % | 12 | 12 | 0 | 0 | . |

Достижение показателей Программы при минимальном финансировании обусловлено тем, что мероприятия муниципального уровня поддерживались Министерством по молодежной политике Иркутской области (выделение раздаточных материалов, сувенирной продукции).

Муниципальная программа «Молодежная политика в муниципальном образовании «город Саянск» на 2020-2025 годы» в 2021 году является эффективной, согласно методике расчета эффективности муниципальных программ Эмп = 1.

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск» О.В. Боровский

Исп. Смородина А.В.

8 (39553) 5-81-55