**Администрация городского округа**

**муниципального образования**

**«город Саянск»**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От | 02.03.2022 | № | 110-37-254-22 |  |
| г. Саянск | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ⎡ | Отчет о реализации муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» города Саянска на 2020-2025 годы» за 2021 год | ⎤ |

# Руководствуясь пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденным постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18, статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению отчет о реализации муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» города Саянска на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 10.09.2019 № 110-37-1043-19 (в редакции от 28.12.2020 № 110-37-1291-20; от 20.07.2021 № 110-37-816-21, от 16.11.2021 № 110-37-1227-21) (опубликовано в газете «Саянские зори», вкладыш «Официальная информация» от 19.09.2019 № 37 страницы 1-3; от 31.12.2020 № 52 страницы 20-21; от 22.07.2021 № 28 страница 8 и от 29.07.2021 № 29 страницы 1-2; от 25.11.2021 № 46 страницы 3-4) за 2021 год (Приложение).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск» О.В. Боровский

Исп. Романова Е.А.,

тел. 5-66-90

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Приложение  к постановлению администрации  городского округа муниципального образования «город Саянск» | | | | |
| от | | 02.03.2022 | № | 110-37-254-22 |

**ОТЧЕТ**

о реализациимуниципальной программы

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» города Саянска на 2020-2025 годы» за 2021 год

**1. Описание выполненных в отчетном году основных мероприятий, а также результатов, достигнутых в 2021 году**

Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» города Саянска на 2020-2025 годы» принята и реализовывалась в целях организации работы по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории города Саянска.

На 2021 год на реализацию мероприятий Программы в местном бюджете муниципального образования «город Саянск» предусмотрено 2 647,5 тыс. руб. Финансирование мероприятий Программы составило 2 647,5 тыс. руб. или 100%, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 280,1 тыс. руб.,

- за счет средств областного бюджета – 1 181,8 тыс. руб.,

- за счет доходов от платных услуг – 1 185,6 тыс. руб.

В Программу в течение 2021 года вносилось изменение в связи с корректировками местного и областного бюджета на основании постановлений администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 20.07.2021 № 110-37-816-21, от 16.11.2021 № 110-37-1227-21.

Работали 8 лагерей дневного пребывания детей (в школах - 6, ДДТ -1, спортивная школа - 1), оздоровлено 651 человек. Санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии лагерей дневного пребывания и лагерей при санаторных учреждениях государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам получили все организации детского отдыха и оздоровления. В две смены работал лагерь с дневным пребыванием детей «Внешкольник» на базе МУ ДО ДДТ «Созвездие».

В лагерях дневного пребывания организовано трехразовое питание на базе общеобразовательных учреждений (Гимназия, СОШ № 2, № 4, № 5, № 6, № 7).

На питание согласно Соглашению от 09.02.2021 № 05-53-189/21-17 «О предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета», заключенному с министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, из областного бюджета выделено 1 181,8 тыс. руб., софинансирование из местного бюджета – 146,2 тыс. руб. Стоимость питания согласно Соглашению, составляет 136 руб. в день на одного ребенка. Для организации трехразового питания выделенных средств недостаточно, поэтому из местного бюджета дополнительно выделено 117,2 тыс. руб., стоимость питания составляет 148 руб. Всего на питание направлено 1 445,2 тыс. руб.

Специалистами детской поликлиники проведена оценка эффективности оздоровления детей в лагерях дневного пребывания. Эффективность оздоровления составила 100%, выраженный оздоровительный эффект у 97,1% детей (632 чел.), слабый выраженный эффект у 2,9% детей (19 чел.), детей без оздоровительного эффекта нет.

В рамках трудовой занятости подростков, с 01 июня 2021 года начали работу экологические отряды с численностью детей за июнь, июль 85 человек. В ремонтных бригадах отработали 84 подростка. Трудоустроено несовершеннолетних на квотируемые рабочие места 16 человек. Всего трудоустроено 169 подростков.

На пришкольных участках отработали 1 139 школьников.

Охват подростков, состоящих на профилактических учетах, организованными формами отдыха, оздоровления и занятости за июнь, июль 2021 года составил 100% (на учете 36 подростков, занято 36 подростков). Дети отдыхали в загородных оздоровительных лагерях – 6 чел., трудоустроено – 8 чел., детские лагеря дневного пребывания детей - 3 чел., сдача экзаменов и поступление – 9 человек и семейный отдых с родителями – 10 чел.

Организованы и проведены городские соревнования по легкой атлетике, посвященные олимпийскому дню в июне с количеством 120 чел.

Досуговой занятостью в июне, июле и августе охвачено 4 474 чел., в том числе численность детей, охваченных в дистанционном формате 520 чел. Организованы и проведены праздничные мероприятия, мастер-классы: Неразлучники и Птица, акция летнего чтения, эко-квиз, викторины, видео-уроки, книжные видео обзоры. Мероприятия с киноконцертом для детских оздоровительных лагерей, детская игровая программа «Мульт в кино», фестиваль детского кино «Радужное лето», онлайн-викторина, книжные обзоры, джинсовые вечеринка, виртуальный концертный зал, акция летнего чтения, онлайн фото-квест, литературное онлайн – знакомство. Мероприятия с киноконтентом, фестиваль уличного кино, фото акция " Флаг России - наша гордость!"

В дошкольных учреждениях оздоровлено в среднем за 3 месяца 910 детей.

Работал детский оздоровительный лагерь на базе ООО «Санаторий «Кедр», оздоровлено 474 ребенка:

1 смена: с 01.06. по 18.06.2021 - 222;

2 смена: с 21.06. по 08.07.2021 - 252.

Всего охвачено летними оздоровительными мероприятиями в 2021 году, с учетом детей в дошкольных учреждениях, 7 973 детей и подростков (в 2020 году 5 240 чел.).

**2. Анализ показателей результативности муниципальной программы, достигнутых за 2021 год**

| № п\п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | | Отклонение | | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1. | Количество детей, оздоровленных в лагерях дневного пребывания | чел. | 651 | 651 | 0 | 0 |  |
| 2. | Временно трудоустроено несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в экологических и ремонтных отрядах | чел. | 85 | 85 | 0 | 0 |  |
| 3. | Временно трудоустроено несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в организациях и предприятиях города | чел. | 84 | 84 | 0 | 0 |  |
| 4. | Застраховано детей от несчастного случая в организациях отдыха и оздоровления детей | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 5. | Вакцинировано детей и подростков против клещевого энцефалита участников многодневных походов, экологических и трудовых отрядов | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 6. | Охвачено школьников организованными формами отдыха | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7. | Занято подростков, состоящих на учете в правоохранительных органах в мероприятиях отдыха, оздоровления и занятости | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 8. | Организован отдых, оздоровление и занятость детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, находящихся под опекой и попечительством, детей-инвалидов в детских оздоровительных лагерях и санаториях Иркутской области | чел. | 31 | 31 | 0 | 0 |  |
| 9. | Организован отдых, оздоровление и занятость детей, чьи родители (законные представители) являются работниками организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности в детских оздоровительных лагерях и санаториях Иркутской области | чел. | 217 | 217 | 0 | 0 |  |

**3. Анализ финансирования муниципальной программы**

**«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» города Саянска на 2020-2025 годы» в 2021 году**

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финанси-рования | Объем финансирования, тыс. руб. | | Отклонение | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | Факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Организационное и информационно-методическое обеспечение отдыха детей и подростков, их оздоровления и занятости | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Обеспечение доступности современного качественного организованного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, в организациях, расположенных на территории города Саянска | Местный бюджет | 16,7 | 16,7 | 0 | 0 |
| Платные услуги | 47,6 | 47,6 | 0 | 0 |
| 3 | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, из семей, нуждающихся в поддержке государства | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, состоящих на учете в правоохранительных органах | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время | Местный бюджет | 263,4 | 263,4 | 0 | 0 |
| Платные услуги | 1 138,0 | 1 138,0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 1 181,8 | 1 181,8 | 0 | 0 |
| 6 | Организация малозатратных, массовых, культурно - досуговых, физкультурно-оздоровительных, оздоровительных и спортивных мероприятий | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по программе в том числе: | | | 2 647,5 | 2 647,5 | 0 | 0 |
| местный бюджет | | | 280,1 | 280,1 | 0 | 0 |
| доходы от платных услуг | | | 1 185,6 | 1 185,6 | 0 | 0 |
| областной бюджет | | | 1 181,8 | 1 181,8 | 0 | 0 |

Уровень финансирования муниципальной программы составил 1,0. Эффективность реализации муниципальной программы равна 1,0, следовательно, муниципальная программа является эффективной.

Эффективность реализации муниципальной программы составила по годам:

2020 год – 1,0, программа эффективная;

2021 год - 1,0, программа эффективная.

**Финансирование муниципальной программы**

**«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» города Саянска на 2020-2025 годы» за период 2021 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Всего: | |
| План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. |
| Всего | 2 647,5 | 2 647,5 |
| местный бюджет | 280,1 | 280,1 |
| доходы от платных услуг | 1 185,6 | 1 185,6 |
| областной бюджет | 1 181,8 | 1 181,8 |

**Вывод:**

1. Мероприятия муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» города Саянска на 2020-2025 годы» в 2021 году исполнены.
2. Исполнение плана финансирования мероприятий муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» города Саянска на 2020-2025 годы» в 2021 году составило 100%.
3. Реализациямуниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» города Саянска на 2020-2025 годы» в 2021 году эффективная, достигнуты значения показателей результативности муниципальной программы.
4. Продолжить реализацию муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» города Саянска на 2020-2025 годы» в 2022 году.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск» О.В. Боровский