**Приложение 3**

**УТВЕРЖДЕН**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

*«Комплексное развитие моногорода Саянск Иркутской области»*

1. **Основные положения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Краткое наименование программы** | Комплексное развитие моногорода Саянск | **Срок начала и окончания проекта** | 2018г. – 2025 г. |
| **Куратор** | Ситников Руслан Леонидович - Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области;  Соболь Яна Владимировна - министр экономического развития Иркутской области | | |
| **Заказчик** | Боровский Олег Валерьевич, мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» | | |
| **Руководитель программы** | *Боровский Олег Валерьевич, мэр городского округа муниципального образования «город Саянск»* | | |
| **Исполнители,**  **соисполнители программы** | Исполнители:  Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»  Соисполнители:  НКО «Фонд развития моногородов»  АО «Корпорация МСП»  Фонд развития промышленности  Агентство стратегических инициатив (АСИ)  банки с государственным участием (ПАО Сбербанк, ВТБ, РСХБ, ГПБ)  Министерство экономического развития Иркутской области  Министерство здравоохранения Иркутской области  Министерство образования Иркутской области  Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области  Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области  Министерство лесного комплекса Иркутской области  Министерство спорта Иркутской области  Министерство по молодежной политике Иркутской области  Министерство культуры и архивов Иркутской области  Министерство сельского хозяйства Иркутской области  Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области  Министерство труда и занятости Иркутской области  Агентство по туризму Иркутской области  Комитет по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «город Саянск»  МУ «Служба подготовки и обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «город Саянск»  Комитет по управлению имуществом администрации муниципального образования «город Саянск»  МКУ «Управление образования администрации муниципального образования «город Саянск»  МКУ «Управление культуры администрации муниципального образования «город Саянск»  МФСУ «Центр физической подготовки «Мегаполис-спорт»  МОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа муниципального образования «город Саянск»  МУП «Водоканал-сервис»  МУП «Саянское теплоэнергетическое предприятие»  Филиал ГУЭП «Облкоммунэнерго» «Саянские электрические сети»  ОГБУЗ «Саянская городская больница»  Некоммерческая Микрокредитная Компания «Саянский Фонд Поддержки Предпринимательства»  Общественный Координационный Совет в области малого и среднего предпринимательства  АО «Саянскхимпласт»  ПАО «Газпром»  ООО «Када-НефтеГаз»  Филиал «Ново-Зиминская ТЭЦ ООО ««Байкальская энергетическая компания»»  ООО ПК «МДФ»  ООО «Ирпласт»  ООО ТК «Саянский»  ООО «Саянский бройлер» | | |
| **Разработчик паспорта программы** | *Отдел экономического развития и потребительского рынка Управления по экономике* | | |

1. **Содержание программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цель программы** | *1. Обеспечить комплексное развитие моногорода путем:*  *- создания к концу 2025 года 2,013 тысяч новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия;*  *- привлечения к концу 2025 года 49264,4 млн рублей инвестиций в основной капитал как следствие повышения инвестиционной привлекательности моногорода*  *- улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации до конца 2025 года*  *мероприятий «Пять шагов благоустройства».*  *2. Снизить зависимость моногорода от деятельности градообразующего предприятия-АО «Саянскхимпласт» за счет снижения* *численности работников до 21% процентов среднесписочной численности работников всех* *организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, к концу 2025 года* | | | | | | | | | | | |
| **План достижения показателей программы** | Показатель\* | Тип показателя | Базовое  Значение (2015) | Период, год | | | | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. *Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.* | основной | 0 | 0,506 | 0,909 | 1,181 | 1,256 | 1,449 | 1,545 | 1,627 | 1,803 | 2,013 |
|  | 2. *Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», количество реализованных мероприятий* | основной | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 3 *Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн. руб.* | аналитический | 175,9 | 812,8 | 2699,6 | 5182,8 | 8102,4 | 10784,9 | 12971,7 | 17323,1 | 25601,8 | 49 263,3 |
|  | 4. *Доля численности работников АО «Саянскхимпласт» в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода* | основной | 25,2 | 23,4 | 23,1 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 |

\*Нарастающим итогом

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели программы второго уровня (используются в аналитических целях)** | Показатель\* | Тип показателя | Базовое  Значение (2015) | Период, год | | | | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| *1.Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, в секторе МСП, тыс. ед.* | аналитический | 0 | 0,072 | 0,088 | 0,249 | 0,261 | 0,315 | 0,359 | 0,379 | 0,493 | 0,531 |
| *2. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, за счет поддержки, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», тыс. ед.* | аналитический | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *3. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, на предприятиях - резидентах территории опережающего социально-экономического развития, тыс.ед.* | аналитический | - | - | 0,002 | 0,155 | 0,167 | 0,214 | 0,226 | 0,226 | 0,260 | 0,298 |
| *4. Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.* | аналитический | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *5. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн. руб.* | аналитический | 0 | 609,3 | 1426,1 | 2414,5 | 3730,0 | 5076,6 | 6235,4 | 8556,8 | 15612,5 | 39005,0 |
| *6. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе МСП, млн. руб.* | аналитический | 0 | 7,5 | 18,5 | 81,4 | 112,2 | 291,1 | 462,1 | 1627,1 | 2850,1 | 3119,1 |
| *7. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при поддержке, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» (без учета средств Фонда), млн. руб.* | аналитический | - | - | - | - | - | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| *8. Объем привлеченных инвестиций предприятиями резидентами территории опережающего социально- экономического развития, млн. руб.* | аналитический | - | - | 9,7 | 28,1 | 45,0 | 218,9 | 341,9 | 506,9 | 729,9 | 998,9 |
| *9. Объем привлеченных инвестиций градообразующим предприятием, млн. руб.* | аналитический | 175,9 | 196,0 | 1255,0 | 2686,9 | 4260,2 | 4917,2 | 5774,2 | 6639,2 | 6639,2 | 6639,2 |

\*Нарастающим итогом

|  |  |
| --- | --- |
| **Результаты программы** | В 2018 году:  - создано 909 новых рабочих мест и привлечено инвестиций в сумме 2 699,6 млн. руб.;  - начало реализации инвестиционного проекта по производство крупногабаритных пластиковых емкостей » ООО «Ирпласт»  - начало реализации инвестиционного проекта по созданию комплекса производств глубокой переработки древесины в г. Саянске Иркутской области ООО ПК «МДФ»  - проведен капитальный ремонт водопроводных сетей по проспекту Ленинградский на участке от ул. Таежная до ул. Бабаева (г. Саянск);  - завершено строительство сетей электроснабжения микрорайона 6Б г. Саянска»;  - проведен капитальный ремонт автодороги общего пользования местного значения по улице Ленина;  - проведен капитальный ремонт МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина»;  - проведено обустройство территории общеобразовательных учреждений с установкой спортивных элементов;  - завершено строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса;  - проведен капитальный ремонт спортивного комплекса «Мегаполис-спорт»;  - проведен капитальный ремонт спортивного комплекса «Дом спорта»;  - проведен выборочный капитальный ремонт МБУК ДК «Юность»;  - начато строительство Детской школы искусств на 650 мест;  - проведен текущий ремонт структурного подразделения МБУК ДК «Юность» - Центр народного творчества и досуга;  - реализованы мероприятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» на 2018 год в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»;  - проведены мероприятия по содействию занятости населения.  Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в собственных доходах местного бюджета составила – 15,6%.  - количество малых и средних предприятий на 100 тыс. населения составит – 2435 ед.  - выручка от реализации товаров (работ и услуг) предприятий малого и среднего бизнеса (с учетом микропредприятий) составила – 2061,1 млн. руб.;  В 2019 году:  - создано 1 181 ед. новых рабочих мест и привлечено 5182,8 млн. руб.;  - реализация инвестиционного проекта по производство крупногабаритных пластиковых емкостей » ООО «Ирпласт»  - реализация инвестиционного проекта по создание комплекса производств глубокой переработки древесины в г. Саянске Иркутской области ООО ПК «МДФ»  - начало реализации инвестиционного проекта организация предприятия по круглогодичному выращиванию овощей и зеленых в защищенном грунте (круглогодичных теплицах) ООО «ТК Саянский»  - проведен капитальный ремонт водовода по улице Советская;  - проведено строительство наружных сетей водоснабжения и электроснабжения микрорайона Лесной г. Саянск;  - проведен капитальный ремонт участка Выноса водовода Ду 2х500мм по коммуникационному мосту через реку Ока, в районе садоводства Мостовик города Саянска;  - закончено строительство сетей электроснабжения микрорайона 6Б г. Саянска;  - проведен капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения проспект Ленинградский (2 этап);  - начато строительство объекта «Общеобразовательная школа на 550 мест с бассейном»;  - проведен выборочный капитальный ремонт здания МОУ СОШ № 2, МОУ СОШ № 3 (замена оконных блоков);  - начат капитальный ремонт МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1 «Журавленок»;  - проведен капитальный ремонт бассейна «Золотая рыбка»;  - завершено строительство Детской школы искусств на 650 мест;  - проведена модернизация кинозала МБУК "Дворец культуры "Юность";  - проведен текущий ремонт структурного подразделения МБУК ДК «Юность» - Центр народного творчества и досуга;  - создана модельная муниципальная библиотека;  -реализованы мероприятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» на 2019 год в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»;  - проведены мероприятия по содействию занятости населения.  Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в собственных доходах местного бюджета составила – 14,8%  - количество малых и средних предприятий на 100 тыс. населения составило – 2405 ед.  - выручка от реализации товаров (работ и услуг) предприятий малого и среднего бизнеса (с учетом микропредприятий) составила –1956,8 млн. руб.;  В 2020 году:  - создано 1 256 ед. новых рабочих мест и привлечено 8 102,5 млн. руб.;  - реализация инвестиционного проекта по производство крупногабаритных пластиковых емкостей » ООО «Ирпласт»;  - реализация инвестиционного проекта по создание комплекса производств глубокой переработки древесины в г. Саянске Иркутской области ООО ПК «МДФ»;  - реализация инвестиционного проекта организация предприятия по круглогодичному выращиванию овощей и зеленых в защищенном грунте (круглогодичных теплицах) ООО «ТК Саянский»;  - завершен капитальный ремонт водовода по улице Советская;  - проведен капитальный ремонт водовода по ул. Бабаева на участке от проспекта Мира до проспекта Ленинградский в городе Саянске Иркутской области;  - проведен капитальный ремонт участка Выноса водовода Ду 2х500мм по коммуникационному мосту через реку Ока, в районе садоводства Мостовик города Саянска;  - проведено строительство сетей электроснабжения микрорайона Таежный г. Саянска;  - продолжен капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения проспект Ленинградский (1 этап);  - продолжено строительство объекта «Общеобразовательная школа на 550 мест с бассейном»;  - завершен капитальный ремонт МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1 «Журавленок»;  - проведен выборочный капитальный ремонт здания (замена оконных блоков) МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7;  - проведен выборочный капитальный ремонт здания (замена оконных блоков) МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5;  - начат капитальный ремонт МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 19 «Росинка»;  - проведено устройство хоккейного корта в микрорайоне «Олимпийский»;  - проведен капитальный ремонт спортивного комплекса «Мегаполис-спорт»;  - проведен капитальный ремонт спортивного комплекса «Дом спорта»;  - проведен капитальный ремонт плавательного бассейна «Дельфин»;  - проведена реконструкция здания, расположенного по адресу: город Саянск, микрорайон «Юбилейный», дом № 55;  - создан виртуальный концертный зал, расположенный по адресу: город Саянск, микрорайон «Юбилейный», дом № 65;  - реализованы мероприятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» на 2020 год в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».  - проведены мероприятия по содействию занятости населения.  Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в собственных доходах местного бюджета составит – 14,1%  - количество малых и средних предприятий на 100 тыс. населения составит – 2273 ед.  - выручка от реализации товаров (работ и услуг) предприятий малого и среднего бизнеса (с учетом микропредприятий) составит – 1923,5 млн. руб.;  В 2021 году:  - будет создано 1 449 ед. новых рабочих мест и привлечено 10 935,5 млн. руб.;  - реализация инвестиционного проекта по производство крупногабаритных пластиковых емкостей » ООО «Ирпласт»;  - реализация инвестиционного проекта по создание комплекса производств глубокой переработки древесины в г. Саянске Иркутской области ООО ПК «МДФ»;  - реализация инвестиционного проекта организация предприятия по круглогодичному выращиванию овощей и зеленых в защищенном грунте (круглогодичных теплицах) ООО «ТК Саянский»;  - начало реализации инвестиционного проекта производство полиэтиленовых труб ООО "Саянская труба";  - начало реализации инвестиционного проекта строительство гостиницы с кафе и автостоянкой ООО "Сова";  - проведено строительство наружных сетей водоснабжения микрорайона Таежный г. Саянска;  - проведен капитальный ремонт канализационного коллектора в городе Саянске;  - проведен капитальный ремонт напорного канализационного коллектора в городе Саянске;  - проведено строительство городского кладбища;  - закончен капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения проспект Ленинградский;  - начат капитальный ремонт магистральной улицы – улица Советская (от улицы Ленина до улицы Школьная, от улицы Школьная до улицы Комсомольская, от улицы Комсомольская до улицы Таежная);  - начат капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: улица Советская (от улицы Ленина до улицы Советской Армии (левая сторона), от улицы Советской армии до ул. Г.Т. Бабаева) в городе Саянске;  - закончено строительство объекта «Общеобразовательная школа на 550 мест с бассейном»;  - проведен выборочный капитальный ремонт здания (замена оконных блоков) МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»;  - проведен выборочный капитальный ремонт здания (замена оконных блоков) МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 им. Д.М. Перова»;  - закончен капитальный ремонт МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 19 «Росинка»;  - начат капитальный ремонт МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 21 «Брусничка»;  - проведено строительство МДОУ "Детский сад комбинированного вида на 150 мест";  - начато строительство детской поликлиники;  - проведен капитальный ремонт «Детский спортивный центр» (Строителей, 26);  - проведен капитальный ремонт Картинной галереи, расположенной по адресу: город Саянск, микрорайон «Юбилейный», дом № 65;  - реализованы мероприятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» на 2021 год в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».  - проведены мероприятия по содействию занятости населения.  Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в собственных доходах местного бюджета составит – 13,4%  - количество малых и средних предприятий на 100 тыс. населения составит – 2400 ед.  - выручка от реализации товаров (работ и услуг) предприятий малого и среднего бизнеса (с учетом микропредприятий) составит – 2060 млн. руб.;  В 2022 году:  - будет создано 1 545 ед. новых рабочих мест и привлечено 13 198,3 млн. руб.;  - реализация инвестиционного проекта по создание комплекса производств глубокой переработки древесины в г. Саянске Иркутской области ООО ПК «МДФ»;  - реализация инвестиционного проекта организация предприятия по круглогодичному выращиванию овощей и зеленых в защищенном грунте (круглогодичных теплицах) ООО «ТК Саянский»;  - проведено строительство наружных сетей водоснабжения микрорайона 6Б г. Саянска;  - проведен капитальный ремонт сетей водопровода в мкр. Южный города Саянска;  - проведена реконструкция участка магистрального водовода Ду 2х500мм по мостовому переходу через р.Ока;  - проведено строительство участка напорного канализационного коллектора от главной канализационной насосной станции до реки Ока;  - проведено строительство городского кладбища;  - завершен капитальный ремонт магистральной улицы – улица Советская (от улицы Ленина до улицы Школьная, от улицы Школьная до улицы Комсомольская, от улицы Комсомольская до улицы Таежная);  - продолжен капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: улица Советская (от улицы Ленина до улицы Советской Армии (левая сторона), от улицы Советской армии до ул. Г.Т. Бабаева) в городе Саянске;  - завершен капитальный ремонт МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 21 «Брусничка»;  - начат капитальный ремонт МДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад № 25 «Василек»;  - продолжено строительство детской поликлиники;  - проведен капитальный ремонт Центральной городской библиотеки, расположенной по адресу: город Саянск, микрорайон «Центральный», дом № 2;  - реализованы мероприятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» на 2022 год в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».  - проведены мероприятия по содействию занятости населения.  Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в собственных доходах местного бюджета составит – 13,4%  - количество малых и средних предприятий на 100 тыс. населения составит – 2358 ед.  - выручка от реализации товаров (работ и услуг) предприятий малого и среднего бизнеса (с учетом микропредприятий) составит – 2075,4 млн. руб.  В 2023 году:  - будет создано 1 6275 ед. новых рабочих мест и привлечено 17 604,9 млн. руб.;  - реализация инвестиционного проекта по создание комплекса производств глубокой переработки древесины в г. Саянске Иркутской области ООО ПК «МДФ»;  - реализация инвестиционного проекта организация предприятия по круглогодичному выращиванию овощей и зеленых в защищенном грунте (круглогодичных теплицах) ООО «ТК Саянский»;  - начало реализации инвестиционного проекта строительство завода по производству метанола ООО «Када-НефтеГаз»;  - проведен капитальный ремонт водовода по улице Таежной в городе Саянске;  - проведен капитальный ремонт магистрального водовода Ду 2х500мм от участка Буринская Дача до города Саянска;  - проведен капитальный ремонт водовода по улице Бабаева от пр.Ленинградский до мкр. 11 в городе Саянске;  - проведено строительство сетей электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона 11 муниципального образования «город Саянск»;  - проведено строительство городского кладбища;  - завершен капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: улица Советская (от улицы Ленина до улицы Советской Армии (левая сторона), от улицы Советской армии до ул. Г.Т. Бабаева) в городе Саянске;  - начат капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: Автомобильная дорога от г. Саянска до здания по адресу: г. Саянск, подъезд к г. Саянск, № 1;  - завершен капитальный ремонт МДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад № 25 «Василек»;  - начат капитальный ремонт МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 27 «Петушок»;  - завершено строительство детской поликлиники;  - реализованы мероприятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» на 2023 год в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».  - проведены мероприятия по содействию занятости населения.  Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в собственных доходах местного бюджета составит – 13,4%  - количество малых и средних предприятий на 100 тыс. населения составит – 2351 ед.  - выручка от реализации товаров (работ и услуг) предприятий малого и среднего бизнеса (с учетом микропредприятий) составит – 2158,7 млн. руб.  В 2024 году:  - будет создано 1 803 ед. новых рабочих мест и привлечено 25 602,9 млн. руб.;  - реализация инвестиционного проекта по создание комплекса производств глубокой переработки древесины в г. Саянске Иркутской области ООО ПК «МДФ»;  - реализация инвестиционного проекта организация предприятия по круглогодичному выращиванию овощей и зеленых в защищенном грунте (круглогодичных теплицах) ООО «ТК Саянский»;  - реализация инвестиционного проекта строительство завода по производству метанола ООО «Када-НефтеГаз»;  - начало реализации инвестиционного проекта строительство завода по сжижению природного газа ООО «Када-НефтеГаз»;  - проведен капитальный ремонт магистрального водовода на г.Саянск от узла IV подъема на участке от ВК-20 до ВК-20А;  - проведен капитальный ремонт магистрального водовода на г.Саянск от насосной станции IV подъёма до ВК-20;  - проведен капитальный ремонт магистрального водовода Ду 2х500мм от насосной станции III подъема до насосной станции IV подъема;  - проведено строительство городского кладбища;  - завершен капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: Автомобильная дорога от г. Саянска до здания по адресу: г. Саянск, подъезд к г. Саянск, № 1;  - начат капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Бабаева (от проспекта Мира до улицы Советская, от улицы Советская до проспекта Ленинградский, от проспекта Ленинградский до улицы № 35);  - завершен капитальный ремонт МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 27 «Петушок»;  - реализованы мероприятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» на 2024 год в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».  - проведены мероприятия по содействию занятости населения.  Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в собственных доходах местного бюджета составит – 13,4%  - количество малых и средних предприятий на 100 тыс. населения составит – 2346 ед.  - выручка от реализации товаров (работ и услуг) предприятий малого и среднего бизнеса (с учетом микропредприятий) составит – 2252,4 млн. руб.  В 2025 году:  - будет создано 2 013 ед. новых рабочих мест и привлечено 49 264,4 млн. руб.;  - реализация инвестиционного проекта по создание комплекса производств глубокой переработки древесины в г. Саянске Иркутской области ООО ПК «МДФ»;  - реализация инвестиционного проекта организация предприятия по круглогодичному выращиванию овощей и зеленых в защищенном грунте (круглогодичных теплицах) ООО «ТК Саянский»;  - реализация инвестиционного проекта строительство завода по производству метанола ООО «Када-НефтеГаз»;  - реализация инвестиционного проекта строительство завода по сжижению природного газа ООО «Када-НефтеГаз»;  - проведен капитальный ремонт магистрального водовода Ду=500 мм от ВСЖД до насосной станции IV подъема;  - проведено строительство городского кладбища;  - проведен капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Рагозина (от улицы Таежная до улицы Советская);  - завершен капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Бабаева (от проспекта Мира до улицы Советская, от улицы Советская до проспекта Ленинградский, от проспекта Ленинградский до улицы № 35);  - проведен капитальный ремонт Музея истории города, расположенного по адресу: город Саянск, микрорайон «Строителей», дом № 24;  - реализованы мероприятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» на 2025 год в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».  - проведены мероприятия по содействию занятости населения.  Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в собственных доходах местного бюджета составит – 13,4%  - количество малых и средних предприятий на 100 тыс. населения составит – 2346 ед.  - выручка от реализации товаров (работ и услуг) предприятий малого и среднего бизнеса (с учетом микропредприятий) составит – 2252,4 млн. руб. |
| **Описание модели функционирования результатов программы** | Имеющиеся площадки с инженерной инфраструктурой для размещения новых производств позволит привлечь резидентов для реализации инвестиционных проектов на территории моногорода Саянск. Для инвесторов проектов будут установлены дополнительные меры финансовой и нефинансовой поддержки.  Реализация программ развития моногорода Саянск будет проводится с учетом лучших российских практик в области диверсификации экономики моногорода, улучшения инвестиционного климата, городской среды и развития человеческого капитала в моногороде.  Реализация мероприятий в рамках взаимодействия с отдельными органами исполнительной власти Иркутской области с целью приоритизации оказания помощи и поддержки моногорода, в том числе в области здравоохранения, образования, качества дорог, поддержки промышленности, позволит в первоочередном порядке решить насущные проблемы моногорода, повысить уровень оценки социально-экономического положения моногорода их жителями, создаст предпосылки для его стабилизации и роста.  Реализация мероприятий по созданию системы проектного управления моногородом позволит повысить качество муниципального управления, что положительно скажется на успешности реализации проектов и программ развития моногорода в экономической и социальной сферах, в сфере благоустройства городской среды.  Улучшение качества городской среды повысит привлекательность города как территории для ведения бизнеса, учебы и проживания, позволяет повысить вовлеченность горожан в решение вопросов развития города. |

1. **Этапы и контрольные точки**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование проекта, мероприятия** | **Наименование этапа, контрольной точки** | **Тип (завершение этапа/ контрольная точка)** | **Срок** |
| **1. Создание условий для реализации инвестиционных проектов, в т.ч. объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногородах** | | | | |
|  | Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале города Саянска | Рассылка материалов об инвестиционном потенциале города Саянска потенциальным инвесторам. Информация об инвестиционном потенциале города Саянска размещена на инвестиционных порталах Иркутской области и города. | контрольная точка | 31.12.2021 |
|  | Создание территории опережающего  социально-экономического развития (ТОСЭР) | Согласование Постановления Правительства РФ | завершение этапа | 16.03.2018 |
|  | Софинансирование расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногородах | Подготовка заявки на софинансирование расходов в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногороде Саянск | контрольная точка | 30.09.2021 |
|  | Софинансирование расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногородах | Заключенное соглашение о софинансировании с НО «Фонд развития моногородов» | контрольная точка | 31.10. 2021 |
|  | Софинансирование расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногородах | Объекты инфраструктуры построены | завершение этапа | 31.12.2022 |
|  | Сопровождение реализации инвестиционного проекта ООО «Када-НефтеГаз» по строительству завода по сжижению природного газа | Заключение соглашение об осуществлении деятельности на ТОСЭР «Саянск» между инвестором и Министерством Иркутской области | контрольная точка | 29.12..2023 |
|  | Сопровождение реализации инвестиционного проекта ООО «Када-НефтеГаз» по строительству завода по сжижению природного газа | Начало реализации инвестиционного проекта | контрольная точка | 31.12.2024 |
|  | Сопровождение реализации инвестиционного проекта ООО «Када-НефтеГаз» по строительству завода по сжижению природного газа | Проект реализован | завершение этапа | 31.12.2026 |
|  | Сопровождение реализации инвестиционного проекта ООО «Када-НефтеГаз» по строительству завода по производству метанола | Заключение соглашение об осуществлении деятельности на ТОСЭР «Саянск» между инвестором и Министерством Иркутской области | контрольная точка | 31.12.2022 |
|  | Сопровождение реализации инвестиционного проекта ООО «Када-НефтеГаз» по строительству завода по производству метанола | Начало реализации инвестиционного проекта | контрольная точка | 31.12.2023 |
|  | Сопровождение реализации инвестиционного проекта ООО «Када-НефтеГаз» по строительству завода по производству метанола | Проект реализован | завершение этапа | 31.12.2026 |
|  | Сопровождение реализации инвестиционного проекта ООО ПК «МДФ» по созданию комплекса производств глубокой переработки древесины в г. Саянске Иркутской области | Заключение соглашение об осуществлении деятельности на ТОСЭР «Саянск» между инвестором и Министерством Иркутской области | контрольная точка | 22.10. 2018 |
|  | Сопровождение реализации инвестиционного проекта ООО ПК «МДФ» по созданию комплекса производств глубокой переработки древесины в г. Саянске Иркутской области | Начало реализации инвестиционного проекта | контрольная точка | 30.11. 2018 |
|  | Сопровождение реализации инвестиционного проекта ООО ПК «МДФ» по созданию комплекса производств глубокой переработки древесины в г. Саянске Иркутской области | Проект реализован | завершение этапа | 31.12.2027 |
|  | Сопровождение реализации инвестиционного проекта «Производство крупногабаритных пластиковых емкостей» ООО «Ирпласт» | Заключение соглашение об осуществлении деятельности на ТОСЭР «Саянск» между инвестором и Министерством Иркутской области | контрольная точка | 09.10. 2018 |
|  | Сопровождение реализации инвестиционного проекта «Производство крупногабаритных пластиковых емкостей» ООО «Ирпласт» | Начало реализации инвестиционного проекта | контрольная точка | 30.11.2018 |
|  | Сопровождение реализации инвестиционного проекта «Производство крупногабаритных пластиковых емкостей» ООО «Ирпласт» | Проект реализован | завершение этапа | 31.12.2021 |
|  | Сопровождение реализации инвестиционного проекта «Организация предприятия по круглогодичному выращиванию овощей и зеленых в защищенном грунте (круглогодичных теплицах)» ООО «ТК Саянский» | Заключение соглашение об осуществлении деятельности на ТОСЭР «Саянск» между инвестором и Министерством Иркутской области | контрольная точка | 22.03.2019 |
|  | Сопровождение реализации инвестиционного проекта Организация предприятия по круглогодичному выращиванию овощей и зеленых в защищенном грунте (круглогодичных теплицах)» ООО «ТК Саянский» | Начало реализации инвестиционного проекта | контрольная точка | 31.12.2019 |
|  | Сопровождение реализации инвестиционного проекта Организация предприятия по круглогодичному выращиванию овощей и зеленых в защищенном грунте (круглогодичных теплицах)» ООО «ТК Саянский» | Проект реализован | завершение этапа | 31.12.2028 |
|  | Сопровождение реализации инвестиционного проекта «Производство полиэтиленовых труб» ООО «Саянская труба» | Заключение соглашение об осуществлении деятельности на ТОСЭР «Саянск» между инвестором и Министерством Иркутской области | контрольная точка | 31.06.2021 |
|  | Сопровождение реализации инвестиционного проекта «Производство полиэтиленовых труб» ООО «Саянская труба» | Начало реализации инвестиционного проекта | контрольная точка | 31.12.2021 |
|  | Сопровождение реализации инвестиционного проекта «Производство полиэтиленовых труб» ООО «Саянская труба» | Проект реализован | завершение этапа | 31.12.2022 |
|  | Сопровождение реализации инвестиционного проекта «Строительство гостиницы с кафе и автостоянкой» ООО «Сова» | Заключение соглашение об осуществлении деятельности на ТОСЭР «Саянск» между инвестором и Министерством Иркутской области | контрольная точка | 28.02.2021 |
|  | Сопровождение реализации инвестиционного проекта «Строительство гостиницы с кафе и автостоянкой» ООО «Сова» | Начало реализации инвестиционного проекта | контрольная точка | 30.06.2021 |
|  | Сопровождение реализации инвестиционного проекта «Строительство гостиницы с кафе и автостоянкой» ООО «Сова» | Проект реализован | завершение этапа | 31.12.2023 |
|  | Сопровождение реализации инвестиционного проекта «Открытие предприятия сельскохозяйственной направленности» | Заключение соглашение об осуществлении деятельности на ТОСЭР «Саянск» между инвестором и Министерством Иркутской области | контрольная точка | 29.12.2023 |
|  | Сопровождение реализации инвестиционного проекта «Открытие предприятия сельскохозяйственной направленности» | Начало реализации инвестиционного проекта | контрольная точка | 29.12.2023 |
|  | Сопровождение реализации инвестиционного проекта «Открытие предприятия сельскохозяйственной направленности» | Проект реализован | завершение этапа | 31.12.2024 |
|  | Сопровождение реализации инвестиционного проекта «Реконструкция и модернизация действующего производства» ООО «Саянский бройлер» | Проект реализован | завершение этапа | 31.12.2025 |
|  | Сопровождение реализации инвестиционного проекта «Реконструкция и модернизация действующего производства» НЗ ТЭЦ ООО «Байкальская энергетическая компания» | Проект реализован | завершение этапа | 31.12.2025 |
|  | Сопровождение реализации инвестиционного проекта «Реконструкция и модернизация действующего производства» АО «Саянскхимпласт» | Проект реализован | завершение этапа | 31.12.2025 |
|  | Сопровождение реализации инвестиционного проекта «Швейное производство» ИП Фомичева | Проект реализован | завершение этапа | 31.12.2019 |
|  | Сопровождение реализации инвестиционного проекта «Строительство ТК «Площадь» ИП Вагин В.В. | Проект реализован | завершение этапа | 31.12.2019 |
|  | Сопровождение реализации инвестиционного проекта «Ритуальный зал» ИП Локсин М.А. | Проект реализован | завершение этапа | 31.12.2019 |
|  | Сопровождение реализации инвестиционного проекта «Открытие комплекса по предоставлению бытовых услуг» ИП Чернуха А.М. | Проект реализован | завершение этапа | 31.12.2020 |
|  | Сопровождение реализации инвестиционного проекта «Магазин «Аккумуляторы» ИП Гусев А.А. | Проект реализован | завершение этапа | 31.12.2019 |
|  | Сопровождение реализации инвестиционного проекта «Спортивно-оздоровительный комплекс «Энерджи» ИП Белокопытова М.С. | Проект реализован | завершение этапа | 31.12.2020 |
|  | Сопровождение реализации инвестиционного проекта «Центр технического обслуживания автомобилей» ИП Оксюк И.Е. | Проект реализован | завершение этапа | 31.12.2020 |
|  | Сопровождение реализации инвестиционного проекта «Станция технического обслуживания» ИП Землянко Т.Н. | Проект реализован | завершение этапа | 31.12.2020 |
|  | Сопровождение реализации инвестиционного проекта «Магазин товаров первой необходимости» ИП Вебер А.С. | Проект реализован | завершение этапа | 31.12.2019 |
|  | Сопровождение реализации инвестиционного проекта ТК «Шоколад» ИП Малинова Т.И. | Проект реализован | завершение этапа | 31.12.2019 |
|  | Сопровождение реализации инвестиционного проекта СТО «Шинка» ИП Сапега М.В. | Проект реализован | завершение этапа | 31.12.2019 |
|  | Сопровождение реализации инвестиционного проекта «Кафе с магазином» ИП Кушнир | Проект реализован | завершение этапа | 31.12.2021 |
|  | Сопровождение реализации инвестиционного проекта «Кафе» ИП Вишняков С.В. | Проект реализован | завершение этапа | 31.12.2021 |
|  | Сопровождение реализации инвестиционного проекта «Строительство крытого круглогодичного Аква-Парка» | Проект реализован | завершение этапа | 31.12.2022 |
| **2. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства** | | | | |
|  | Предоставление субсидий на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | Подготовка и направление в Министерство экономического развития Российской Федерации документов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства. Заключение Соглашения между министерством экономического развития Иркутской области и органом местного самоуправления муниципального образования о предоставлении субсидии из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования Иркутской области на осуществление мероприятий по содействию развитию малого и среднего предпринимательства | контрольная точка | 31.05.2018 |
|  | Предоставление субсидий на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | завершение этапа | 31.12.2018 |
|  | Проведение конкурсов, форумов, семинаров для субъектов алого и среднего предпринимательства | Мероприятия проведены | завершение этапа | 31.12.2025, ежегодно |
| **3. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение качества городской среды** | | | | |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт водопроводных сетей по проспекту Ленинградский на участке от ул. Таежная до ул. Бабаева (г. Саянск)» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2020 годы | Разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы | контрольная точка | 26.12.2017 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт водопроводных сетей по проспекту Ленинградский на участке от ул. Таежная до ул. Бабаева (г. Саянск)» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2020 годы | Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | контрольная точка | 08.09.2017 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт водопроводных сетей по проспекту Ленинградский на участке от ул. Таежная до ул. Бабаева (г. Саянск)» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2020 годы | Строительство завершено | завершение этапа | 31.12.2018 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт водовода по улице Советская» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы. | Разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы | контрольная точка | 10.07.2019 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт водовода по улице Советская» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы. | Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | контрольная точка | 23.08.2019 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт водовода по улице Советская» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы. | Строительство завершено | завершение этапа | 31.12.2020 |
|  | Включение проекта «Строительство наружных сетей водоснабжения микрорайона Лесной г. Саянск» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | Разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы | контрольная точка | 15.10.2018 |
|  | Включение проекта «Строительство наружных сетей водоснабжения микрорайона Лесной г. Саянск» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | контрольная точка | 28.01.2019 |
|  | Включение проекта «Строительство наружных сетей водоснабжения микрорайона Лесной г. Саянск» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | Строительство завершено | завершение этапа | 31.12.2019 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт водовода по ул. Бабаева на участке от проспекта Мира до проспекта Ленинградский в городе Саянске Иркутской области» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | Разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы | контрольная точка | 04.12.2018 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт водовода по ул. Бабаева на участке от проспекта Мира до проспекта Ленинградский в городе Саянске Иркутской области» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | контрольная точка | 13.08.2019 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт водовода по ул. Бабаева на участке от проспекта Мира до проспекта Ленинградский в городе Саянске Иркутской области» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | Строительство завершено | завершение этапа | 31.12.2020 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт участка Выноса водовода Ду 2х500мм по коммуникационному мосту через реку Ока, в районе садоводства Мостовик города Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | Разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы | контрольная точка | 18.07.2019 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт участка Выноса водовода Ду 2х500мм по коммуникационному мосту через реку Ока, в районе садоводства Мостовик города Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | контрольная точка | 23.08.2019 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт участка Выноса водовода Ду 2х500мм по коммуникационному мосту через реку Ока, в районе садоводства Мостовик города Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | Строительство завершено | завершение этапа | 31.12.2020 |
|  | Включение проекта «Строительство наружных сетей водоснабжения микрорайона Таежный г. Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | Разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы на строительство наружных сетей водоснабжения микрорайона Таежный г. Саянска | контрольная точка | 11.09.2020 |
|  | Включение проекта «Строительство наружных сетей водоснабжения микрорайона Таежный г. Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | контрольная точка | 29.06.2020 |
|  | Включение проекта «Строительство наружных сетей водоснабжения микрорайона Таежный г. Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | Строительство завершено | завершение этапа | 31.12.2021 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт канализационного коллектора в городе Саянске» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | Разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы на капитальный ремонт канализационного коллектора в городе Саянске | контрольная точка | 18.12.2020 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт канализационного коллектора в городе Саянске» в Государственную программу Иркутской области Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | контрольная точка | 02.06.2020 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт канализационного коллектора в городе Саянске» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | Строительство завершено | завершение этапа | 31.12.2021 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора в городе Саянске» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | Разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы на капитальный ремонт напорного канализационного коллектора в городе Саянске | контрольная точка | 12.12.2020 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора в городе Саянске» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | контрольная точка | 02.06.2020 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора в городе Саянске» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | Строительство завершено | завершение этапа | 31.12.2021 |
|  | Включение проекта «Строительство наружных сетей водоснабжения микрорайона 6Б г. Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | Разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы на строительство наружных сетей водоснабжения микрорайона 6Б г. Саянска | контрольная точка | 31.05.2021 |
|  | Включение проекта «Строительство наружных сетей водоснабжения микрорайона 6Б г. Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | контрольная точка | 25.06.2021 |
|  | Включение проекта «Строительство наружных сетей водоснабжения микрорайона 6Б г. Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | Строительство завершено | завершение этапа | 31.12.2022 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт сетей водопровода в мкр. Южный города Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | Разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы на капитальный ремонт сетей водопровода в мкр. Южный города Саянска | контрольная точка | 07.04.2020 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт сетей водопровода в мкр. Южный города Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | контрольная точка | 25.06.2021 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт сетей водопровода в мкр. Южный города Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | Строительство завершено | завершение этапа | 31.12.2022 |
|  | Включение проекта «Реконструкция участка магистрального водовода Ду 2х500мм по мостовому переходу через р.Ока» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | Разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы на реконструкция участка магистрального водовода Ду 2х500мм по мостовому переходу через р.Ока | контрольная точка | 31.05.2021 |
|  | Включение проекта «Реконструкция участка магистрального водовода Ду 2х500мм по мостовому переходу через р.Ока» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | контрольная точка | 25.06.2021 |
|  | Включение проекта «Реконструкция участка магистрального водовода Ду 2х500мм по мостовому переходу через р.Ока» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | Строительство завершено | завершение этапа | 31.12.2022 |
|  | Включение проекта «Строительство участка напорного канализационного коллектора от главной канализационной насосной станции до реки Ока» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | Разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы на строительство участка напорного канализационного коллектора от главной канализационной насосной станции до реки Ока | контрольная точка | 31.05.2021 |
|  | Включение проекта «Строительство участка напорного канализационного коллектора от главной канализационной насосной станции до реки Ока» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | контрольная точка | 25.06.2021 |
|  | Включение проекта «Строительство участка напорного канализационного коллектора от главной канализационной насосной станции до реки Ока» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | Строительство завершено | завершение этапа | 31.12.2022 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт водовода по улице Таежной в городе Саянске» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | Разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы на капитальный ремонт водовода по улице Таежной в городе Саянске | контрольная точка | 13.05.2020 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт водовода по улице Таежной в городе Саянске» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | контрольная точка | 25.06.2022 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт водовода по улице Таежной в городе Саянске» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | Строительство завершено | завершение этапа | 31.12.2023 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт магистрального водовода Ду 2х500мм от участка Буринская Дача до города Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | Разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы на капитальный ремонт магистрального водовода Ду 2х500мм от участка Буринская Дача до города Саянска | контрольная точка | 20.07.2020 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт магистрального водовода Ду 2х500мм от участка Буринская Дача до города Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | контрольная точка | 25.06.2022 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт магистрального водовода Ду 2х500мм от участка Буринская Дача до города Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | Строительство завершено | завершение этапа | 31.12.2023 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт водовода по улице Бабаева от пр.Ленинградский до мкр. 11 в городе Саянске» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | Разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы на капитальный ремонт водовода по улице Бабаева от пр.Ленинградский до мкр. 11 в городе Саянске | контрольная точка | 31.05.2022 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт водовода по улице Бабаева от пр.Ленинградский до мкр. 11 в городе Саянске» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | контрольная точка | 25.06.2022 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт водовода по улице Бабаева от пр.Ленинградский до мкр. 11 в городе Саянске» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | Строительство завершено | завершение этапа | 31.12.2023 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт магистрального водовода на г.Саянск от узла IV подъема на участке от ВК-20 до ВК-20А» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | Разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы на капитальный ремонт магистрального водовода на г.Саянск от узла IV подъема на участке от ВК-20 до ВК-20А | контрольная точка | 31.05.2023 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт магистрального водовода на г.Саянск от узла IV подъема на участке от ВК-20 до ВК-20А» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | контрольная точка | 25.06.2023 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт магистрального водовода на г.Саянск от узла IV подъема на участке от ВК-20 до ВК-20А» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | Строительство завершено | завершение этапа | 31.12.2024 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт магистрального водовода на г.Саянск от насосной станции IV подъёма до ВК-20» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | Разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы на капитальный ремонт магистрального водовода на г.Саянск от насосной станции IV подъёма до ВК-20 | контрольная точка | 31.05.2023 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт магистрального водовода на г.Саянск от насосной станции IV подъёма до ВК-20» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | контрольная точка | 25.06.2023 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт магистрального водовода на г.Саянск от насосной станции IV подъёма до ВК-20» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | Строительство завершено | завершение этапа | 31.12.2024 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт магистрального водовода Ду 2х500мм от насосной станции III подъема до насосной станции IV подъема» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | Разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы на капитальный ремонт магистрального водовода Ду 2х500мм от насосной станции III подъема до насосной станции IV подъема | контрольная точка | 31.05.2023 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт магистрального водовода Ду 2х500мм от насосной станции III подъема до насосной станции IV подъема» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | контрольная точка | 25.06.2023 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт магистрального водовода Ду 2х500мм от насосной станции III подъема до насосной станции IV подъема» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | Строительство завершено | завершение этапа | 31.12.2024 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт магистрального водовода Ду=500 мм от ВСЖД до насосной станции IV подъема» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | Разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы на капитальный ремонт магистрального водовода Ду=500 мм от ВСЖД до насосной станции IV подъема | контрольная точка | 31.05.2024 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт магистрального водовода Ду=500 мм от ВСЖД до насосной станции IV подъема» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | контрольная точка | 25.06.2024 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт магистрального водовода Ду=500 мм от ВСЖД до насосной станции IV подъема» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | Строительство завершено | завершение этапа | 31.12.2025 |
|  | Включение проекта «Строительство сетей электроснабжения микрорайона 6Б г. Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | Разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы на строительство сетей электроснабжения микрорайона 6Б г. Саянска | контрольная точка | 14.03.2019 |
|  | Включение проекта «Строительство сетей электроснабжения микрорайона 6Б г. Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | контрольная точка | 18.10.2017 |
|  | Включение проекта «Строительство сетей электроснабжения микрорайона 6Б г. Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | Строительство завершено | завершение этапа | 31.12.2019 |
|  | Включение проекта «Строительство сетей электроснабжения микрорайона Лесной г. Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | Разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы на строительство сетей электроснабжения микрорайона Лесной г. Саянска | контрольная точка | 15.10.2018 |
|  | Включение проекта «Строительство сетей электроснабжения микрорайона Лесной г. Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | контрольная точка | 18.07.2018 |
|  | Включение проекта «Строительство сетей электроснабжения микрорайона Лесной г. Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | Строительство завершено | завершение этапа | 31.12.2019 |
|  | Включение проекта «Строительство сетей электроснабжения микрорайона Таежный г. Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | Разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы на строительство сетей электроснабжения микрорайона Таежный г. Саянска | контрольная точка | 11.09.2019 |
|  | Включение проекта «Строительство сетей электроснабжения микрорайона Таежный г. Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | контрольная точка | 4.10.2019 |
|  | Включение проекта «Строительство сетей электроснабжения микрорайона Таежный г. Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | Строительство завершено | завершение этапа | 31.12.2020 |
|  | Включение проекта «Строительство сетей электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона 11 муниципального образования «город Саянск» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | Разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы на строительство сетей электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона 11 муниципального образования «город Саянск» | контрольная точка | 31.05.2022 |
|  | Включение проекта «Строительство сетей электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона 11 муниципального образования «город Саянск» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | контрольная точка | 01.10.2022 |
|  | Включение проекта «Строительство сетей электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона 11 муниципального образования «город Саянск» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | Строительство завершено | завершение этапа | 31.12.2023 |
|  | Включение проекта «Строительство городского кладбища» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы | Строительство завершено | завершение этапа | 31.12.2025, ежегодно |
|  | Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» по благоустройству дворовых территорий многоквартирных дворов | Утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» | контрольная точка | 29.12.2017 |
|  | Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» по благоустройству дворовых территорий многоквартирных дворов | Заключение соглашения с министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области на предоставление субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования на поддержку муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» | контрольная точка | 31.05.2025, ежегодно |
|  | Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» по благоустройству дворовых территорий многоквартирных дворов | Проведено благоустройство дворовых территорий многоквартирных дворов | завершение этапа | 31.12.2025, ежегодно |
|  | Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» по благоустройству общественных территорий | Утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» | контрольная точка | 29.12.2017 |
|  | Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» по благоустройству общественных территорий | Заключение соглашения с министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области на предоставление субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования на поддержку муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» | контрольная точка | 31.05.2018, ежегодно |
|  | Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» по благоустройству общественных территорий | Проведено благоустройство общественных территорий | завершение этапа | 31.12.2024, ежегодно |
|  | Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) | Утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» | контрольная точка | 29.12.2017 |
|  | Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) | Заключение соглашения с министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области на предоставление субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования на поддержку муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» | контрольная точка | 31.05.2018 |
|  | Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) | Проведено обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | завершение этапа | 31.12.2018 |
| **4. Развитие объектов транспортной инфраструктуры и дорожной инфраструктуры, пять шагов благоустройства** | | | | |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения - улица Ленина» в Государственную программу Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы | Разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы | контрольная точка | 31.08.2017 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения - улица Ленина» в Государственную программу Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы | Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы» | контрольная точка | 15.09.2017 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения - улица Ленина» в Государственную программу Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы | Проведен капитальный ремонт | завершение этапа | 30.12.2018 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт магистральной улицы – улица Советская (от улицы Ленина до улицы Школьная, от улицы Школьная до улицы Комсомольская, от улицы Комсомольская до улицы Таежная)» в Государственную программу Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2019-2024 годы | Разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы | контрольная точка | 15.08.2019 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт магистральной улицы – улица Советская (от улицы Ленина до улицы Школьная, от улицы Школьная до улицы Комсомольская, от улицы Комсомольская до улицы Таежная)» в Государственную программу Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2019-2024 годы | Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы» | контрольная точка | 16.06.2020 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт магистральной улицы – улица Советская (от улицы Ленина до улицы Школьная, от улицы Школьная до улицы Комсомольская, от улицы Комсомольская до улицы Таежная)» в Государственную программу Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2019-2024 годы | Проведен капитальный ремонт | завершение этапа | 31.12.2022 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения проспект Ленинградский (от улицы Таежная до улицы Ленина, от улицы Ленина до улицы Советской Армии, от улицы Советской Армии до улицы Дворовкина, от улицы Дворовкина до улицы Бабаева, от улицы Бабаева до АТП)» в Государственную программу Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2019-2024 годы | Разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы | контрольная точка | 26.12.2017 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения проспект Ленинградский (от улицы Таежная до улицы Ленина, от улицы Ленина до улицы Советской Армии, от улицы Советской Армии до улицы Дворовкина, от улицы Дворовкина до улицы Бабаева, от улицы Бабаева до АТП)» в Государственную программу Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2019-2024 годы | Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы» | контрольная точка | 12.09.2019 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения проспект Ленинградский (от улицы Таежная до улицы Ленина, от улицы Ленина до улицы Советской Армии, от улицы Советской Армии до улицы Дворовкина, от улицы Дворовкина до улицы Бабаева, от улицы Бабаева до АТП)» в Государственную программу Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2019-2024 годы | Проведен капитальный ремонт | завершение этапа | 31.12.2021 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: улица Советская (от улицы Ленина до улицы Советской Армии (левая сторона), от улицы Советской армии до ул. Г.Т. Бабаева) в городе Саянске» в Государственную программу Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2019-2024 годы | Разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы | контрольная точка | 15.08.2019 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: улица Советская (от улицы Ленина до улицы Советской Армии (левая сторона), от улицы Советской армии до ул. Г.Т. Бабаева) в городе Саянске» в Государственную программу Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2019-2024 годы | Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы» | контрольная точка | 16.06.2020 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: улица Советская (от улицы Ленина до улицы Советской Армии (левая сторона), от улицы Советской армии до ул. Г.Т. Бабаева) в городе Саянске» в Государственную программу Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2019-2024 годы | Проведен капитальный ремонт | завершение этапа | 31.12.2023 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: Автомобильная дорога от г. Саянска до здания по адресу: г. Саянск, подъезд к г. Саянск, № 1» в Государственную программу Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2019-2024 годы | Разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы | контрольная точка | 17.10.2019 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: Автомобильная дорога от г. Саянска до здания по адресу: г. Саянск, подъезд к г. Саянск, № 1» в Государственную программу Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2019-2024 годы | Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы» | контрольная точка | 01.07.2022 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: Автомобильная дорога от г. Саянска до здания по адресу: г. Саянск, подъезд к г. Саянск, № 1» в Государственную программу Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2019-2024 годы | Проведен капитальный ремонт | завершение этапа | 31.12.2024 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Рагозина (от улицы Таежная до улицы Советская)» в Государственную программу Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2019-2024 годы | Разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы | контрольная точка | 21.08.2020 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Рагозина (от улицы Таежная до улицы Советская)» в Государственную программу Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2019-2024 годы | Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы» | контрольная точка | 01.07.2024 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Рагозина (от улицы Таежная до улицы Советская)» в Государственную программу Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2019-2024 годы | Проведен капитальный ремонт | завершение этапа | 31.12.2025 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Бабаева (от проспекта Мира до улицы Советская, от улицы Советская до проспекта Ленинградский, от проспекта Ленинградский до улицы № 35)» в Государственную программу Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2019-2024 годы | Разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы | контрольная точка | 20.08.2020 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Бабаева (от проспекта Мира до улицы Советская, от улицы Советская до проспекта Ленинградский, от проспекта Ленинградский до улицы № 35)» в Государственную программу Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2019-2024 годы | Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы» | контрольная точка | 01.07.2023 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Бабаева (от проспекта Мира до улицы Советская, от улицы Советская до проспекта Ленинградский, от проспекта Ленинградский до улицы № 35)» в Государственную программу Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2019-2024 годы | Проведен капитальный ремонт | завершение этапа | 31.12.2025 |
| **5. Мероприятия по направлению «Развитие образования»** | | | | |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт здания МОУ «Гимназия имени В.А.Надькина», благоустройство территории» в Государственную региональную программу Иркутской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в Иркутской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на 2016 - 2025 годы» | Разработана проектно-сметная документация с получением положительного экспертного заключения о достоверности определения сметной стоимости мероприятия | контрольная точка | 09.11.2016 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт здания МОУ «Гимназия имени В.А.Надькина», благоустройство территории» в Государственную региональную программу Иркутской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в Иркутской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на 2016 - 2025 годы» | Заявка на участие в государственной региональной программе Иркутской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в Иркутской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на 2016 - 2025 годы» | контрольная точка | 24.01.2017 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт здания МОУ «Гимназия имени В.А.Надькина», благоустройство территории» в Государственную региональную программу Иркутской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в Иркутской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на 2016 - 2025 годы» | Проведение капитального ремонта здания МОУ «Гимназия имени В.А.Надькина», благоустройство территории | завершение этапа | 31.12.2018 |
|  | Включение проекта «Обустройство территории общеобразовательных учреждений с установкой спортивных элементов» в Государственную региональную программу Иркутской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в Иркутской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на 2016 - 2025 годы» | Разработана проектно-сметная документация с получением положительного экспертного заключения о достоверности определения сметной стоимости мероприятия | контрольная точка | 30.06.2018 |
|  | Включение проекта «Обустройство территории общеобразовательных учреждений с установкой спортивных элементов» в Государственную региональную программу Иркутской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в Иркутской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на 2016 - 2025 годы» | Подача заявки в перечень проектов народных инициатив | контрольная точка | 05.03.2018 |
|  | Включение проекта «Обустройство территории общеобразовательных учреждений с установкой спортивных элементов» в Государственную региональную программу Иркутской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в Иркутской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на 2016 - 2025 годы» | Проведение обустройства территории общеобразовательных учреждений с установкой спортивных элементов | завершение этапа | 31.12.2018 |
|  | Включение проекта «Строительство объекта «Общеобразовательная школа на 550 мест с бассейном» в Государственную региональную программу Иркутской области "Развитие образования" на 2019-2024 годы. | Разработана проектно-сметная документация с получением положительного экспертного заключения о достоверности определения сметной стоимости мероприятия | контрольная точка | 25.07.2017 |
|  | Включение проекта «Строительство объекта «Общеобразовательная школа на 550 мест с бассейном» в Государственную региональную программу Иркутской области "Развитие образования" на 2019-2024 годы. | Заявка на участие в государственной региональной программе Иркутской области "Развитие образования" на 2019-2024 годы | контрольная точка | 06.04.2018 |
|  | Включение проекта «Строительство объекта «Общеобразовательная школа на 550 мест с бассейном» в Государственную региональную программу Иркутской области "Развитие образования" на 2019-2024 годы. | Проведение строительства объекта «Общеобразовательная школа на 550 мест с бассейном | завершение этапа | 31.08.2021 |
|  | Включение проекта «Выборочный капитальный ремонт здания МОУ СОШ № 2, МОУ СОШ № 3 (замена оконных блоков)» в Государственную региональную программу Иркутской области "Развитие образования" на 2019-2024 годы. | Разработана проектно-сметная документация с получением положительного экспертного заключения о достоверности определения сметной стоимости мероприятия | контрольная точка | 23.08.2016 |
|  | Включение проекта «Выборочный капитальный ремонт здания МОУ СОШ № 2, МОУ СОШ № 3 (замена оконных блоков)» в Государственную региональную программу Иркутской области "Развитие образования" на 2019-2024 годы. | Заявка на участие в государственной региональной программе Иркутской области "Развитие образования" на 2019-2024 годы. | контрольная точка | 18.04.2019 |
|  | Включение проекта «Выборочный капитальный ремонт здания МОУ СОШ № 2, МОУ СОШ № 3 (замена оконных блоков)» в Государственную региональную программу Иркутской области "Развитие образования" на 2019-2024 годы. | Проведен выборочный капитальный ремонт здания МОУ СОШ № 2, МОУ СОШ № 3 (замена оконных блоков) | завершение этапа | 15.08.2019 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1 «Журавленок» в Государственную региональную программу Иркутской области "Развитие образования" на 2019-2024 годы. | Разработана проектно-сметная документация с получением положительного экспертного заключения о достоверности определения сметной стоимости мероприятия | контрольная точка | 14.06.2017 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1 «Журавленок» в Государственную региональную программу Иркутской области "Развитие образования" на 2019-2024 годы. | Заявка на участие в государственной региональной программе Иркутской области "Развитие образования" на 2019-2024 годы. | контрольная точка | 06.04.2018 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1 «Журавленок» в Государственную региональную программу Иркутской области "Развитие образования" на 2019-2024 годы. | Проведен капитальный ремонт МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1 «Журавленок» | завершение этапа | 31.12.2020 |
|  | Включение проекта «Выборочный капитальный ремонт здания (замена оконных блоков) МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» в Государственную региональную программу Иркутской области "Развитие образования" на 2019-2024 годы. | Разработана проектно-сметная документация с получением положительного экспертного заключения о достоверности определения сметной стоимости мероприятия | контрольная точка | 23.08.2016 |
|  | Включение проекта «Выборочный капитальный ремонт здания (замена оконных блоков) МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» в Государственную региональную программу Иркутской области "Развитие образования" на 2019-2024 годы. | Заявка на участие в государственной региональной программе Иркутской области "Развитие образования" на 2019-2024 годы. | контрольная точка | 18.04.2019 |
|  | Включение проекта «Выборочный капитальный ремонт здания (замена оконных блоков) МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» в Государственную региональную программу Иркутской области "Развитие образования" на 2019-2024 годы. | Проведен выборочный капитальный ремонт здания (замена оконных блоков) МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» | завершение этапа | 31.12.2020 |
|  | Включение проекта «Выборочный капитальный ремонт здания (замена оконных блоков) МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»в Государственную региональную программу Иркутской области "Развитие образования" на 2019-2024 годы. | Разработана проектно-сметная документация с получением положительного экспертного заключения о достоверности определения сметной стоимости мероприятия | контрольная точка | 23.08.2016 |
|  | Включение проекта «Выборочный капитальный ремонт здания (замена оконных блоков) МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»в Государственную региональную программу Иркутской области "Развитие образования" на 2019-2024 годы. | Заявка на участие в государственной региональной программе Иркутской области "Развитие образования" на 2019-2024 годы. | контрольная точка | 18.04.2019 |
|  | Включение проекта «Выборочный капитальный ремонт здания (замена оконных блоков) МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»в Государственную региональную программу Иркутской области "Развитие образования" на 2019-2024 годы. | Проведен выборочный капитальный ремонт здания (замена оконных блоков) МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» | завершение этапа | 31.12.2020 |
|  | Включение проекта «Выборочный капитальный ремонт здания (замена оконных блоков) МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»в Государственную региональную программу Иркутской области "Развитие образования" на 2019-2024 годы. | Разработана проектно-сметная документация с получением положительного экспертного заключения о достоверности определения сметной стоимости мероприятия | контрольная точка | 23.08.2016 |
|  | Включение проекта «Выборочный капитальный ремонт здания (замена оконных блоков) МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»в Государственную региональную программу Иркутской области "Развитие образования" на 2019-2024 годы. | Заявка на участие в государственной региональной программе Иркутской области "Развитие образования" на 2019-2024 годы. | контрольная точка | 18.04.2019 |
|  | Включение проекта «Выборочный капитальный ремонт здания (замена оконных блоков) МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»в Государственную региональную программу Иркутской области "Развитие образования" на 2019-2024 годы. | Проведен выборочный капитальный ремонт здания (замена оконных блоков) МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» | завершение этапа | 31.12.2021 |
|  | Включение проекта «Выборочный капитальный ремонт здания (замена оконных блоков) МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 им. Д.М. Перова» в Государственную региональную программу Иркутской области "Развитие образования" на 2019-2024 годы. | Разработана проектно-сметная документация с получением положительного экспертного заключения о достоверности определения сметной стоимости мероприятия | контрольная точка | 23.08.2016 |
|  | Включение проекта «Выборочный капитальный ремонт здания (замена оконных блоков) МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 им. Д.М. Перова» в Государственную региональную программу Иркутской области "Развитие образования" на 2019-2024 годы. | Заявка на участие в государственной региональной программе Иркутской области "Развитие образования" на 2019-2024 годы. | контрольная точка | 18.04.2019 |
|  | Включение проекта «Выборочный капитальный ремонт здания (замена оконных блоков) МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 им. Д.М. Перова» в Государственную региональную программу Иркутской области "Развитие образования" на 2019-2024 годы. | Проведен выборочный капитальный ремонт здания (замена оконных блоков) МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 им. Д.М. Перова» | завершение этапа | 31.12.2021 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 19 «Росинка» в Государственную региональную программу Иркутской области "Развитие образования" на 2019-2024 годы. | Разработана проектно-сметная документация с получением положительного экспертного заключения о достоверности определения сметной стоимости мероприятия | контрольная точка | 07.11.2018 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 19 «Росинка» в Государственную региональную программу Иркутской области "Развитие образования" на 2019-2024 годы. | Заявка на участие в государственной региональной программе Иркутской области "Развитие образования" на 2019-2024 годы. | контрольная точка | 26.02.2019 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 19 «Росинка» в Государственную региональную программу Иркутской области "Развитие образования" на 2019-2024 годы. | Проведен капитальный ремонт МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 19 «Росинка» | завершение этапа | 31.12.2021 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 21 «Брусничка» в Государственную региональную программу Иркутской области "Развитие образования" на 2019-2024 годы. | Разработана проектно-сметная документация с получением положительного экспертного заключения о достоверности определения сметной стоимости мероприятия | контрольная точка | 30.04.2021 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 21 «Брусничка» в Государственную региональную программу Иркутской области "Развитие образования" на 2019-2024 годы | Заявка на участие в государственной региональной программе Иркутской области "Развитие образования" на 2019-2024 годы. | контрольная точка | 30.06.2021 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 21 «Брусничка» в Государственную региональную программу Иркутской области "Развитие образования" на 2019-2024 годы | Проведен капитальный ремонт МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 21 «Брусничка» | завершение этапа | 31.12.2022 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт МДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад № 25 «Василек» в Государственную региональную программу Иркутской области "Развитие образования" на 2019-2024 годы | Разработана проектно-сметная документация с получением положительного экспертного заключения о достоверности определения сметной стоимости мероприятия | контрольная точка | 31.12.2021 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт МДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад № 25 «Василек» в Государственную региональную программу Иркутской области "Развитие образования" на 2019-2024 годы | Заявка на участие в государственной региональной программе Иркутской области "Развитие образования" на 2019-2024 годы. | контрольная точка | 30.06.2022 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт МДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад № 25 «Василек» в Государственную региональную программу Иркутской области "Развитие образования" на 2019-2024 годы | Проведен капитальный ремонт МДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад № 25 «Василек» | завершение этапа | 31.12.2023 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 27 «Петушок» в Государственную региональную программу Иркутской области "Развитие образования" на 2019-2024 годы | Разработана проектно-сметная документация с получением положительного экспертного заключения о достоверности определения сметной стоимости мероприятия | контрольная точка | 31.12.2021 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 27 «Петушок» в Государственную региональную программу Иркутской области "Развитие образования" на 2019-2024 годы | Заявка на участие в государственной региональной программе Иркутской области "Развитие образования" на 2019-2024 годы. | контрольная точка | 30.06.2023 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 27 «Петушок» в Государственную региональную программу Иркутской области "Развитие образования" на 2019-2024 годы | Проведен капитальный ремонт МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 27 «Петушок» | завершение этапа | 31.12.2024 |
|  | Включение проекта «Строительство МДОУ «Детский сад комбинированного вида на 150 мест» в Государственную региональную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2019-2024 годы | Разработана проектно-сметная документация с получением положительного экспертного заключения о достоверности определения сметной стоимости мероприятия | контрольная точка | 07.10.2019 |
|  | Включение проекта «Строительство МДОУ «Детский сад комбинированного вида на 150 мест» в Государственную региональную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2019-2024 годы | Заявка на участие в государственной региональной программе Иркутской области "Развитие образования" на 2019-2024 годы. | контрольная точка | 29.02.2020 |
|  | Включение проекта «Строительство МДОУ «Детский сад комбинированного вида на 150 мест» в Государственную региональную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2019-2024 годы | Проведено строительство МДОУ «Детский сад комбинированного вида на 150 мест» | завершение этапа | 31.12.2021 |
| **6.Мероприятия по направлению «Развитие здравоохранения»** | | | | |
|  | Включение проекта «Строительство детской поликлиники» в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2019 - 2024 годы | Разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы | контрольная точка | 31.07.2021 |
|  | Включение проекта «Строительство детской поликлиники» в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2019 - 2024 годы | Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2019 - 2024 годы | контрольная точка | 31.07.2021 |
|  | Включение проекта «Строительство детской поликлиники» в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2019 - 2024 годы | Строительство детской поликлиники | завершение этапа | 31.12.2024 |
|  | Внедрение модельной муниципальной программы общественного здоровья | Обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, за счет формировании среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя | завершение этапа | 31.12.2025 |
|  | Использование на градообразующих предприятиях, разработанных на федеральном уровне модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по охране и укреплению здоровья и формированию здорового образа жизни работников | Обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, за счет формировании среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя | завершение этапа | 31.12.2025 |
| **7. Мероприятия по направлению «Развитие физкультуры и спорта»** | | | | |
|  | Включение проекта «Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса» в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы | Разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы. | контрольная точка | 16.01.2018 |
|  | Включение проекта «Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса» в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы | Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы. | Контрольная точка | 31.07.2017 |
|  | Включение проекта «Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса» в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы | Строительство завершено | Завершение этапа | 31.12.2018 |
|  | Проект «Устройство крытого хоккейного корта в микрорайоне «Олимпийский» | Строительство завершено | завершение этапа | 31.12.2020 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт бассейна «Золотая рыбка» в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы» | Разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы | контрольная точка | 30.04.2019 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт бассейна «Золотая рыбка» в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы» | Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы» | контрольная точка | 30.06.2019 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт бассейна «Золотая рыбка» в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы» | Проведен капитальный ремонт | завершение этапа | 31.12.2019 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт спортивного комплекса «Мегаполис-спорт» в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы | Получение положительного заключения государственной экспертизы | контрольная точка | 31.04.2019 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт спортивного комплекса «Мегаполис-спорт» в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы | Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы | контрольная точка | 30.06.2019 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт спортивного комплекса «Мегаполис-спорт» в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы | Проведен капитальный ремонт | завершение этапа | 31.12.2020 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт спортивного комплекса «Дом спорта»в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы | Получение положительного заключения государственной экспертизы | контрольная точка | 30.04.2019 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт спортивного комплекса «Дом спорта» в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы | Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы | контрольная точка | 31.06.2019 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт спортивного комплекса «Дом спорта» в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы | Проведен капитальный ремонт | завершение этапа | 31.12.2020 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт плавательного бассейна «Дельфин» в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы | Разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы | контрольная точка | 30.04.2019 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт плавательного бассейна «Дельфин» в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы | Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы | контрольная точка | 30.06.2019 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт плавательного бассейна «Дельфин» в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы | Проведен капитальный ремонт | завершение этапа | 31.12.2020 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт «Детский спортивный центр» в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы | Разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы | контрольная точка | 31.12.2021 |
| **8. Мероприятия по направлению «Развитие культуры»** | | | | |
|  | Включение проекта «Выборочный капитальный ремонт МБУК ДК «Юность» в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры на 2014-2020 годы | Разработка проектно-сметной документации,, получение положительного заключения государственной экспертизы | контрольная точка | 29.05.2017 |
|  | Включение проекта «Выборочный капитальный ремонт МБУК ДК «Юность» в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры на 2014-2020 годы | Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие культуры на 2014-2020 годы» | контрольная точка | 10.02.2017 |
|  | Включение проекта «Выборочный капитальный ремонт МБУК ДК «Юность» в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры на 2014-2020 годы | Проведен выборочный капитальный ремонт | завершение этапа | 31.12.2018 |
|  | Включение проекта «Строительство Детской школы искусств на 650 мест» в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры на 2014-2020 годы» | Разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы | контрольная точка | 18.08.2017 |
|  | Включение проекта «Строительство Детской школы искусств на 650 мест» в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры на 2014-2020 годы» | Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие культуры на 2014-2020 годы» | контрольная точка | 09.02.2017 |
|  | Включение проекта «Строительство Детской школы искусств на 650 мест» в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры на 2014-2020 годы» | Строительство завершено | завершение этапа | 31.12.2019 |
|  | Включение проекта «Реконструкция здания, расположенного по адресу: город Саянск, микрорайон «Юбилейный», дом № 55» в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры» на 2019-2024 годы | Разработка проектно-сметной документации,, получение положительного заключения государственной экспертизы | контрольная точка | 30.06.2019 |
|  | Включение проекта «Реконструкция здания, расположенного по адресу: город Саянск, микрорайон «Юбилейный», дом № 55» в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры» на 2019-2024 годы | Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие культуры на 2019-2024 годы» | контрольная точка | 30.06.2019 |
|  | Включение проекта «Реконструкция здания, расположенного по адресу: город Саянск, микрорайон «Юбилейный», дом № 55» в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры» на 2019-2024 годы | Проведена реконструкция здания | завершение этапа | 31.12.2020 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт Картинной галереи, расположенной по адресу: город Саянск, микрорайон «Юбилейный», дом № 65» в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры на 2019-2024 годы | Разработка проектно-сметной документации,, получение положительного заключения государственной экспертизы | контрольная точка | 30.06.2020 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт Картинной галереи, расположенной по адресу: город Саянск, микрорайон «Юбилейный», дом № 65» в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры на 2019-2024 годы | Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие культуры на 2019-2024 годы | контрольная точка | 30.06.2020 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт Картинной галереи, расположенной по адресу: город Саянск, микрорайон «Юбилейный», дом № 65» в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры на 2019-2024 годы | Проведен капитальный ремонт | завершение этапа | 31.12.2021 |
|  | Включение проекта «Модернизация кинозала МБУК "Дворец культуры "Юность"» в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры на 2019-2024 годы | Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие культуры на 2019-2024 годы | контрольная точка | 31.10.2018 |
|  | Включение проекта «Модернизация кинозала МБУК "Дворец культуры "Юность"» в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры на 2019-2024 годы | Проведена модернизация кинозала | завершение этапа | 31.12.2019 |
|  | Включение проекта «Текущий ремонт структурного подразделения МБУК ДК «Юность» - Центр народного творчества и досуга» в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры на 2019-2024 годы | Проведен капитальный ремонт | завершение этапа | 31.12.2019 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт Центральной городской библиотеки, расположенной по адресу: город Саянск, микрорайон «Центральный», дом № 2» в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры на 2019-2024 годы | Разработка проектно-сметной документации,, получение положительного заключения государственной экспертизы | контрольная точка | 30.06.2021 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт Центральной городской библиотеки, расположенной по адресу: город Саянск, микрорайон «Центральный», дом № 2» в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры на 2019-2024 годы | Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие культуры на 2019-2024 годы | контрольная точка | 30.06.2021 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт Центральной городской библиотеки, расположенной по адресу: город Саянск, микрорайон «Центральный», дом № 2» в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры на 2019-2024 годы | Проведен капитальный ремонт | завершение этапа | 31.12.2022 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт Музея истории города, расположенного по адресу: город Саянск, микрорайон «Строителей», дом № 24» в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры на 2019-2024 годы | Разработка проектно-сметной документации,, получение положительного заключения государственной экспертизы | контрольная точка | 30.06.2024 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт Музея истории города, расположенного по адресу: город Саянск, микрорайон «Строителей», дом № 24» в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры на 2019-2024 годы | Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие культуры на 2019-2024 годы | контрольная точка | 30.06.2024 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт Музея истории города, расположенного по адресу: город Саянск, микрорайон «Строителей», дом № 24» в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры на 2019-2024 годы | Проведен капитальный ремонт | завершение этапа | 31.12.2025 |
|  | Включение проекта «Создание виртуального концертного зала расположенного по адресу: город Саянск, микрорайон «Юбилейный», дом № 65» в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры на 2019-2024 годы | Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие культуры на 2019-2024 годы | контрольная точка | 30.06.2018 |
|  | Включение проекта «Создание виртуального концертного зала расположенного по адресу: город Саянск, микрорайон «Юбилейный», дом № 65» в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры на 2019-2024 годы | Создание виртуального концертного зала | завершение этапа | 31.12.2020 |
|  | Включение проекта «Создание модельных муниципальных библиотек» в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры на 2019-2024 годы | Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие культуры на 2019-2024 годы | контрольная точка | 31.12.2018 |
|  | Включение проекта «Создание модельных муниципальных библиотек» в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры на 2019-2024 годы | Создание модельной муниципальной библиотеки | завершение этапа | 31.12.2019 |
| **9. Мероприятия по направлению «Охрана окружающей среды и экология»** | | | | |
|  | Включение проекта «Строительство полигона для размещения твердых коммунальных отходов с мусоросортировочной линией и комплексом сжигания, площадкой мембранного компостировани» в Государственную программу Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы» | Корректировка проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной и экспертизы на строительство городского полигона ТКО | завершение этапа | 31.12.2021 |
| **10. Мероприятия по направлению «Развитие туризма»** | | | | |
|  | Включение проекта «Развитие зимних видов спорта» в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию горнолыжной базы «Северная» | завершение этапа | 31.12.2022 |
|  | Включение проекта «Развитие зимних видов спорта» в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы | Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы | контрольная точка | 30.06.2023 |
|  | Включение проекта «Развитие зимних видов спорта» в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы | Строительство завершено | завершение этапа | 31.12.2025 |
| **11. Мероприятия по направлению «Содействие занятости населения»** | | | | |
|  | Организация стажировок выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы | Проведены стажировки | завершение этапа | 31.12.2025 |
|  | Содействие занятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке без работными, прошедшими профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации | Организованно трудоустройство безработных граждан | завершение этапа | 31.12.2025 |
|  | Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости | Организовано трудоустройство безработных граждан | завершение этапа | 31.12.2025 |
|  | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | Проведено обучение | завершение этапа | 31.12.2025 |
|  | Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места | Организовано трудоустройство безработных граждан | завершение этапа | 31.12.2025 |
|  | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности | Проведено обучение | завершение этапа | 31.12.2025 |
|  | Организация общественных работ, временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | Проведены общественные работы | завершение этапа | 31.12.2025 |

1. **Финансовое обеспечение программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование проекта, мероприятия** | **Год реализации** | | | | | | | | **Всего, млн. руб.** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 1 | Создание условий для реализации инвестиционных проектов, в т.ч. объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногородах | 1410,694 | 1832,801 | 2070,293 | 1847,841 | 1556,760 | 3645,100 | 7515,500 | 23433,700 | 43312,689 |
| 2 | Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства | 1,415 | 0,108 | 0,000 | 0,202 | 0,099 | 0,126 | 0,103 | 0,210 | 2,263 |
| 3 | Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение качества городской среды | 84,144 | 159,523 | 185,447 | 125,104 | 236,705 | 162,392 | 198,230 | 128,370 | 1279,915 |
| 4. | Развитие объектов транспортной инфраструктуры и дорожной инфраструктуры, пять шагов благоустройства | 153,000 | 141,537 | 109,128 | 89,089 | 78,265 | 185,738 | 196,179 | 85,285 | 1038,221 |
| 5 | Мероприятия по направлению «Развитие образования» | 31,663 | 121,844 | 375,882 | 586,212 | 130,000 | 130,000 | 85,056 | 0 | 1460,657 |
| 6 | Мероприятия по направлению «Развитие здравоохранения» | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,500 | 225,550 | 280,700 | 0 | 656,750 |
| 7 | Мероприятия по направлению «Развитие физкультуры и спорта» | 69,662 | 29,427 | 153,073 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253,162 |
| 8 | Мероприятия по направлению «Развитие культуры» | 134,564 | 195,621 | 22,679 | 5,329 | 32,000 | 0 | 0 | 11,000 | 401,193 |
| 9 | Мероприятия по направлению «Охрана окружающей среды и экология» | 0 | 0 | 0 | 25,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,200 |
| 10 | Мероприятия по направлению «Развитие туризма» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,400 | 0,400 | 0,800 |
| 10 | Мероприятия по направлению «Содействие занятости населения» | 1,635 | 2,364 | 3,139 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 19,638 |
|  | **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** | 1886,777 | 2483,225 | 2919,641 | 1682,477 | 2186,829 | 4351,406 | 8278,668 | 23661,465 | 48450,488 |

1. **Ключевые риски и возможности**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование риска/возможности | Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности |
| 1. | Риски | Мероприятия по предупреждению риска |
| 1.1 | Сокращение объемов финансирования в рамках государственных программ Иркутской области | Оптимизация этапов проекта, приоритизация в решении вопросов финансирования |
| 1.2 | Замедление темпов финансирования проекта в связи с ухудшением экономической ситуации | Оптимизация этапов проекта, приоритизация в решении вопросов финансирования |
| 2. | Возможности | Мероприятия по реализации возможности |
| 2.1 | Создание территории опережающего социально-экономического развития в монопрофильном муниципальном образовании «город Саянск» | Привлечение инвесторов |
| 2.2. | Развитие сельского хозяйства | * Рассмотрение проектов, бизнес- планов малого бизнеса, ООО «Саянский бройлер» |
| 2.3. | Развитие малого и среднего предпринимательства | * За счет реализации бизнес-планов ряда начинающих и действующих субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 2.4. | Повышение комфортности проживания | * За счет реализации инвестиционных проектов по модернизации инженерной инфраструктуры |

1. **Описание приоритетной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Связь с государственными**  **программами Российской**  **Федерации, субъекта**  **Российской Федерации,**  **муниципальными**  **программами (в т.ч.**  **районными)** | Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2019 – 2024 годы  Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2019 - 2024 годы  Государственная программа Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2019-2024 годы  Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024годы  Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы  Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы  Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2019 - 2024 годы  Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2019-2024 годы  Муниципальная программа «Развитие образования города Саянска»  Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования «город Саянск»»  Муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального образования  «город Саянск»»  Муниципальная программа «Молодым семьям-доступное жилье муниципального образования «город Саянск»»  Муниципальная программа «Физическая культура и спорт в муниципальном образовании «город Саянск»»  Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Саянска»  Муниципальная программа «Профилактика социально-негативных явлений в муниципальном образовании «город Саянск»»  Муниципальная программа «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Саянск»»  Муниципальная программа «Управление имуществом муниципального образования «город Саянск»  Муниципальная программа «Развитие архитектуры и градостроительства муниципального образования «город Саянск»  Муниципальная программа «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск»  Муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск»  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск»  Муниципальная программа «Охрана окружающей среды территории муниципального  образования «город Саянск» |
| **Формальные основания**  **для инициации** | В рамках решения основных задач по направлению «Моногорода», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 сентября 2016 г. №4 |
| **Дополнительная**  **информация** | Проекты и мероприятия, не включенные в программу, реализуемые, организациями и физическими  лицами, уполномоченными федеральными и региональными органами исполнительной власти, а также администрацией городского округа муниципального образования «город Саянск», учитываться при определении показателей программы, при наличии связи с проектами и мероприятиями, включенными в программу. |